| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | VRN 2 |  | 009 |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Úprava řešení zpevněné plochy v areálu Pístov dle ÚR. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Realizace zpevněné plochy u deponie zeminy v Pístově dle platného úemního rozhodnutí. Dále rozšíření zpevněné plochy areálu z recyklátu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ |  | Přípočet |  |  |  |  |  | 2 186 190 |
| VRN 2 |  | Zřízení oklepové plochy z panelů na staveništi |  |  |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky |  |  | m2 | 135 | 1 200 | 162 000 |
| 564971215 |  | Areálová komunikace z cihelného recyklátu |  |  | m2 | 3 825 | 187 | 715 275 |
| 113107223 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z cihelného recyklátu, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  | m2 | 3 825 | 59 | 225 675 |
| 961099000.1 |  | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku dodavatele |  |  | t | 1 836 | 95 | 174 420 |
| 961099100.1 |  | Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum) |  |  | t | 1 836 | 495 | 908 820 |
| 2/ |  | Odpočet |  |  |  |  |  | -3 359 000 |
| VRN 2 |  | Dočasná skládka zeminy - Pístov u Jihlavy |  |  |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky |  |  | m2 | -1 000 | 1 200 | -1 200 000 |
| 1102030.3 |  | Areálová panelová komunikace pro navážení zeminy |  |  | m2 | -1 485 | 900 | -1 336 500 |
| 1102035.1 |  | Demontáž a odvoz panelových ploch po ukončení dočasné skládky |  |  | m2 | -2 350 | 350 | -822 500 |
|  |  | CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-) |  |  |  |  |  | -1 172 810 |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 903 360 424,15 |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | 2 186 190,00 |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | -3 359 000,00 |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 902 187 614,15 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | -1 172 810,00 |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | datum 26.3.2024 |  | podpis |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | datum 26.3.2024 |  | podpis |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Tomáš Dus |  | datum 26.3.2024 |  | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) |  |  | jméno Petr Ryška |  | datum 26.3.2024 |  | podpis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |