|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | Číslo Změnového listu: | |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | **VRN 2** | | **009** | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Úprava řešení zpevněné plochy v areálu Pístov dle ÚR.  (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | | | | | | Paré č. | Příjemce | |
|  |  |  |
| 1 | Správce stavby | |
| 2 | Zhotovitel | |
| 3 | Autorský dozor | |
| 4 | Objednatel | |
|  | | |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Realizace zpevněné plochy u deponie zeminy v Pístově dle platného úemního rozhodnutí. Dále rozšíření zpevněné plochy areálu z recyklátu. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | |
| **1/** |  | **Přípočet** | |  |  |  |  | **2 186 190** |
| **VRN 2** |  | **Zřízení oklepové plochy z panelů na staveništi** | | |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky | | | m2 | 135 | 1 200 | 162 000 |
| 564971215 |  | Areálová komunikace z cihelného recyklátu | | | m2 | 3 825 | 187 | 715 275 |
| 113107223 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z cihelného recyklátu, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | | | m2 | 3 825 | 59 | 225 675 |
| 961099000.1 | | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku dodavatele | | | t | 1 836 | 95 | 174 420 |
| 961099100.1 | | Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum) | | | t | 1 836 | 495 | 908 820 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **2/** |  | **Odpočet** | |  |  |  |  | **-3 359 000** |
| **VRN 2** |  | **Dočasná skládka zeminy - Pístov u Jihlavy** | | |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky | | | m2 | -1 000 | 1 200 | -1 200 000 |
| 1102030.3 |  | Areálová panelová komunikace pro navážení zeminy | | | m2 | -1 485 | 900 | -1 336 500 |
| 1102035.1 |  | Demontáž a odvoz panelových ploch po ukončení dočasné skládky | | | m2 | -2 350 | 350 | -822 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** | | |  |  |  | **-1 172 810** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | | |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | 1 903 360 424,15 | |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | 2 186 190,00 | |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | -3 359 000,00 | |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | 0,00 | |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | **1 902 187 614,15** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | **-1 172 810,00** | |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | |  |  |  |  |
| Správce stavby | | | jméno Josef Prokeš | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
|
|
| Zhotovitel | | | jméno Petr Kráčmar | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Autorský dozor | | | jméno Tomáš Dus | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | | | jméno Petr Ryška | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |