|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | Číslo Změnového listu: |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | **VRN 2** | **009** |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu:(a) popis navrhované práceÚprava řešení zpevněné plochy v areálu Pístov dle ÚR. (b) Vliv změny na dobu pro dokončeníBez dopadu do termínu.(c) ocenění změnyCenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | Paré č. | Příjemce |
|   |  |   |
| 1 | Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Autorský dozor |
| 4 | Objednatel |
|   |
| Iniciátor Změny: Správce stavbyPopis Změny: Realizace zpevněné plochy u deponie zeminy v Pístově dle platného úemního rozhodnutí. Dále rozšíření zpevněné plochy areálu z recyklátu. |
|   |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |
| **1/** |  | **Přípočet** |  |  |  |  | **2 186 190** |
| **VRN 2** |  | **Zřízení oklepové plochy z panelů na staveništi** |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky  | m2 | 135 | 1 200 | 162 000 |
| 564971215 |  | Areálová komunikace z cihelného recyklátu  | m2 | 3 825 | 187 | 715 275 |
| 113107223 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z cihelného recyklátu, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 3 825 | 59 | 225 675 |
| 961099000.1 | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku dodavatele | t | 1 836 | 95 | 174 420 |
| 961099100.1 | Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum) | t | 1 836 | 495 | 908 820 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **2/** |  | **Odpočet** |  |  |  |  | **-3 359 000** |
| **VRN 2** |  | **Dočasná skládka zeminy - Pístov u Jihlavy** |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky  | m2 | -1 000 | 1 200 | -1 200 000 |
| 1102030.3 |  | Areálová panelová komunikace pro navážení zeminy | m2 | -1 485 | 900 | -1 336 500 |
| 1102035.1 |  | Demontáž a odvoz panelových ploch po ukončení dočasné skládky | m2 | -2 350 | 350 | -822 500 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** |  |  |  | **-1 172 810** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |   |   |   |   |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku  |
|   | b) nezbytnost dodatečných prací |
|   | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |
|   | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   |   |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | 1 903 360 424,15 |
| Cena vypuštěných prací | 2 186 190,00 |
| Cena dodatečných prací | -3 359 000,00 |
| Odměna GD za úspory | 0,00 |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | **1 902 187 614,15** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | **-1 172 810,00** |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** |   |   |   |   |
| Správce stavby | jméno Josef Prokeš | datum 26.3.2024 | podpis |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|
|
| Zhotovitel | jméno Petr Kráčmar | datum 26.3.2024 | podpis |
| Autorský dozor | jméno Tomáš Dus | datum 26.3.2024 | podpis |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | jméno Petr Ryška | datum 26.3.2024 | podpis |
|   |   |   |   |   |   |   | Číslo paré: |