**Dodatek č. 2**

ke smlouvě na dodávku vybavení interiéru vedené u objednatele pod evidenčním č. 1357/ORM/2023 ze dne 9. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2024, uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 při použití § 2079 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2010/24-RM ze dne 28. 3. 2024.

1. **Smluvní strany**

Název: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupená.: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 002 86 010

(dále také jako „**objednatel**“)

a

Název: **XYZZY, s.r.o.**

se sídlem: Výpadová 582/2, 153 00 Praha 5 – Radotín

zastoupená: Jiřím Jindrou, jednatelem

IČO: 275 74 482

(dále také jako „**dodavatel**“)

(společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

Kontaktní osoba za objednatele:

* Bc. Libor Kouba, vedoucí investičního oddělení, odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy

tel.: xxx xxx xxx, mob.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba dodavatele:

* Jiří Jindra, jednatel, tel.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:

Autorský dozor pro dodávky vybavení interiéru

název: **Atelier Štěpán s.r.o.**

sídlo: Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov

IČO: 627 93 772

zastoupený: Ing. arch. Markem Štěpánem

(dále také jako „**autorský dozor**“)

(společně označeni jako „oprávněné třetí osoby“ či „zmocněné třetí subjekty“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu pod. ev. číslem 1357/ORM/2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2024, jejímž předmětem je dodávka vybavení interiéru v rámci akce s názvem „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru – I. část“ (dále též jako „veřejná zakázka“).
3. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je smluvní zakotvení změn závazku ze smlouvy vzniklých v průběhu plnění předmětu smlouvy.
4. **Předmět dodatku**
5. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách závazku ze smlouvy vzniklých v průběhu plnění předmětu smlouvy, přičemž jednotlivé změny závazku ze smlouvy jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 a 2 (dále jednotlivě jen „ZL“).

ZL č. 1

**Židle s područkami**

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k navýšení počtu dodávaných židlí

Objem méněprací: 0,- Kč

Objem víceprací: 254 660,- Kč

**Celkový vliv na cenu díla: 254 660,- Kč**

ZL č. 2

 **Změny a úpravy v atypickém nábytku**

 Jedná se o soubor změn vycházejících z dodatečných požadavků objednatele a budoucího uživatele

Objem méněprací: - 60 600 - Kč

Objem víceprací: 49 200,- Kč

**Celkový vliv na cenu díla: - 11 400,- Kč**

**Dodatek č. 2 ke smlouvě celkem:**

**Souhrnný objem méněprací:               - 60 600,- Kč bez DPH**

**Souhrnný objem víceprací:                  303 860,- Kč bez DPH**

**Souhrnný vliv na cenu dodávky:    243 260,- Kč bez DPH**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. III.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a je nahrazena níže uvedeným zněním:

*„III.2. Cena předmětu Smlouvy je vyjádřena oceněním jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu a je podložena nabídkou dodavatele ze dne 31. 7. 2023. Sjednaná cena předmětu Smlouvy obsahuje cenu za dopravu včetně pojištění, a za veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění, k jeho uvedení do řádného provozu a veškeré další náklady dodavatele nutné pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy.*

***Cena celkem za předmět Smlouvy (bez DPH) 3 948 720,- Kč***

*Dodatek č. 2 ke smlouvě: Objem méněprací: - 60 600,- Kč*

 *Objem víceprací: 303 860,- Kč*

 ***Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 ke smlouvě: 4 191 980,- Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.“*

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
	4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele: Za dodavatele:

 V Jihlavě, dne 4. 4. 2024 V Praze, dne 4. 4. 2024

 …………………………………… ……………………………………………

 Mgr. Petr Ryška Jiří Jindra, XYZZY, s.r.o.

 primátor jednatel