Číslo smlouvy**:** SML237/007/2023

Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. **SML237/007/2023**

**NZM Kačina – Údržba platanového mostku - PD**

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: Ing. Filip Chmel

se sídlem: Suchdolské nám. 1253/11, 165 00 Praha 6

IČO: 74784871

DIČ: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 12. 16. 2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML237/007/2023 (dále jen „Smlouva).

## Z důvodu prodlení dotčených orgánů s vydáním závazných stanovisek a požadavku orgánů památkové péče na rozšíření projektové dokumentace se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením čl. III odst. 3. Smlouvy, na následujících změnách Smlouvy.

# DOPLŇUJÍCÍ A ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

## čl. III. odstavec 1. písmeno D), termín provedení inženýrských činností, nově zní:

### c) část díla **provedení inženýrských činností** dle č. I odst. 4 Smlouvy:

#### nejpozději **do 270 dní** ode dne předání a převzetí Dokumentace, tedy do **07.09.2024.**

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se tři vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

## Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
| Objednatel…………………………………………………………Národní zemědělské muzeum, s.p.o. | Zhotovitel…………………………………………………………Ing. Filip Chmel |