**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele:SML2023-009.01-INV508 č. zhotovitele: SOD 00200743

**„Kanalizace Penčice“**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Zastoupený: Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B 675

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Pavlík (ředitel společnosti)

Ing. Jindřich Mrva (výrobně technický náměstek)

ID datové schránky: jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s**

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ 46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, spisová značka 695

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ a Jiří Sova, manažer techn. přípravy divize Východ a Ing. Martin Medek, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento **Dodatek ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Smlouva**“).

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **„Kanalizace Penčice“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

**Účelem tohoto Dodatku č. 1 je:**

Změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací a neprovedením méněprací (ZL č. 01 až ZL č. 07), které jsou vyčísleny v tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

**Předmět dodatku**

* 1. ***Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích a do čl. VI, odst. 6.1 ve SOD se doplňuje následující ustanovení:***

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2023 a tohoto dodatku č. 1,

jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 až ZL č. 07 tedy činí

**89.542.617,61 Kč bez DPH** a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD 93.725.451,63 Kč bez DPH

Méněpráce dle Dodatku č. 1 - 6.900.669,26 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1  + 2.717.835,24 Kč bez DPH

**Úprava ceny dle Dodatku č. 1**

**(ZL č. 01 až ZL č. 07) - 4.182.834,02 Kč bez DPH**

**Cena díla vč. Dod. č. 1 89.542.617,61 Kč bez DPH**

**Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
  2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
  3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
  4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 01 – rozpočet
2. Změnový list č. 02 - rozpočet
3. Změnový list č. 03 - rozpočet
4. Změnový list č. 04 - rozpočet
5. Změnový list č. 05 - rozpočet
6. Změnový list č. 06 - rozpočet
7. Změnový list č. 07 - rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Přerově dne 13.03.2024 V Brně dne 13.03.2024

…………………………………. ………………………………….

Mgr. Eduard Kavala Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda

předseda představenstva představenstva, OHLA ŽS, a.s.

………………………………….

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva, OHLA ŽS, a.s.