

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“

*uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0671/23

číslo smlouvy zhotovitele: 14/11/2023

### Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

Zhotovitel: **STAWO Přeštice s. r. o.**

Sídlo: Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČO: 26406667 DIČ: CZ26406667

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických (jméno, příjmení, telefon, e-mail: xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla dne 8. 12. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“ (dále jen

„SOD“) a

1. souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

* 1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
	2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě:

118 231,00 Kč bez DPH.

* 1. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
		1. celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 3 985 967,10 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje

o částku: 118 231,00 Kč bez DPH;

* + 1. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **4 104 198,10 Kč bez DPH.**

### Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
	4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

* 1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis Dne: viz elektronický podpis

### Západočeská univerzita v Plzni STAWO Přeštice s.r.o.

Ing. Petr Beneš xxxx

rektor xxxx

*podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky*

ZadavateL:

**Západočeská univerzita Plzeň, Univerzitní 22**

Zakázka:

### Rekonstrukce střechy Máchova 14, 16 - vícepráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K | 762712934 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce - krokve |
| *M* | *60514114* | *řezivo jehličnaté fošna impregnovaná dl 6 m* |
| *M* | *31197004* | *tyč závitová Pz 4.6 M16, podložky, matky* |
| K | 762131124 Doplnění bednění stěn vikýřů z hrubých prken na sraz, vč. materiálu783213101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí - čelní stěny vikýřů998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m |
| K |
| K |

27.03.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K | 764501105 | Dodávka a montáž háků pro podokapní půlkulatý žlab |
| K | 764203151 | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou |
| *M* | *764233452* | *Střešní výlez Luminex PLUS UNIpro krytinu skládanou* |
| K | 998764103 Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady celkem** |  |  |  |  **118 231,00** |
| **762 Konstrukce tesařské** |  |  |  | **9 911,60** |
| 1. | m | 6,000 | 631,00 | 3 786,00 |
| 2. | *m* | *6,000* | *115,00* | *690,00* |
| 3. | *ks* | *4,000* | *198,00* | *792,00* |
| 4. | m2 | 1,400 | 560,00 | 784,00 |
| 5. | m2 | 5,000 | 698,00 | 3 490,00 |
| 6. | t | 0,220 | 1 680,00 | 369,60 |
|  |  |  |  |  |
| **764 Konstrukce klempířské** |  |  |  | **22 743,40** |
| 7. | ks | 408,000 | 122,00 | 49 776,00 |
| 8. | ks | 4,000 | 590,00 | 2 360,00 |
| 9. | *ks* | *4,000* | *4 890,00* | *19 560,00* |
| 10. | t | 0,460 | 1 790,00 | 823,40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **775** | **Krytina skládaná** | **83 256,00** |
| 11. | K | 765115011 | Montáž keramické speciální tašky větrací | ks | 12,000 | 488,00 | 5 856,00 |
| 12. | *M* | *23310* | *Prostupová sanitární taška* | *ks* | *12,000* | *5 792,00* | *69 504,00* |
| 13. | K | 24320 | D + M napojovacího potrubí - 4 ks, vč. přechodek - 3 ks | *ks* | *4,000* | *1 860,00* | *7 440,00* |
| 14. | K | 998765103 | Přesun hmot pro krytiny skládané výšky přes 12 do 24 m | t | 0,240 | 1 900,00 | 456,00 |

**Režie 2 320,00**

15. K 10001000 Režijní náklady - 2%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |