Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 30 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory
a dalšího rozvoje JPŘ PSV

Smluvní strany:

# Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

# se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Milanem Lonským, ředitelem Odboru správy aplikaci ICT - 94

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupená: Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou

(dále jen „***Poskytovatel***“)

níže uvedeného dne uzavřely tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 30 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“)

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být jím vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

###### **I.**

##### **Předmět Dodatku č. 1**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2023 Dílčí smlouvu č. 30 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV pro účely realizace aplikační podpory projektu NPO-DIGI (dále jen „***Dílčí smlouva***“).
	2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo ze strany Zhotovitele objektivně možné dodat požadované plnění v termínu specifikovaném v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace Služeb, konkrétně v kapitole 3 s názvem „Harmonogram plnění“ z důvodů neposkytnuté Analytické součinnosti specifikované v kapitole 4
	ze strany Objednatele v oblasti spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v Rámcové dohodě.
	3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku.

###### **II.**

##### **Změna Dílčí smlouvy**

* 1. Smluvní strany sjednávají níže uvedenou změnu kapitoly 3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace Služeb s názvem „Harmonogram plnění“:

**Harmonogram plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení analytických prací | T |
| Termín ukončení analytických prací | T + 10 |
| Termín akceptace analýzy | D  |
| Termín zahájení vývoje | D  |
| Termín ukončení vývoje | D + 8 |
| Příprava testů | D + 8 |
| Termín ukončení testování | D + 12 |
| Termín spuštění produkce | D + 13 |
| Fakturační milník | D + 15 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 Dílčí smlouvy.

D = datum schválení analytického dokumentu dle Změnového listu ZL03 „Aplikace pro podporu vzdělávání zaměstnanců NPO DIGI a Rekvalifikace – schvalování“ v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 34 Objednatelem.

###### **III.**

##### **Závěrečná ujednání**

* 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku
	č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
	3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
	4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu
	ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**Ing. Milan Lonskýředitel Odboru správy aplikaci ICT - 94 | .........................................................................**Asseco Central Europe, a.s.**Mgr. Jiří Winklerprokurista |