| Protokol o změně díla |  |  |  |  | změnový list č. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílo: | MSB – Modernizace hlavní budovy – výměna oken v návštěvnickém depozitáři |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo: | č. 73/2023 z 23.10.2023 |  |  |  |  |  |
| Reg.č. stavby: | 134V131000172 |  |  |  |  |  |
| Objekt: | hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Antikhaus a.s. se sídlem: Ještědská 357, Rychnov u JBC IČ: 15889173 |  |  |  |  |  |
| Název změnového listu: Změny vzniklé v průběhu stavby. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny | Změnu vyvolal: Objednatel a zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny a zdůvodnění nezbytnosti změn: |  |  |  |  |  |
|  | Část změn vznikla na základě skutečného stavu na stavbě po demontáži původních okenních a dveřních výplní. Další část změn vznikla na základě rozhodnutí objednatele (odpočet dokončovacích prací), kdy budou v následujícím období probíhat stavební úpravy v dotčených prostorách a s ohledem na prašnost těchto prací by se jednalo o zbytečně vynaložené finanční prostředky. |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |
|  | Některé uvedené změny vznikly na základě rozporu mezi projektovou dokumentací, rozpočtem a zjištěním skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Další změny vznikly z důvodu úspory finančních prostředků, které by byly v případě realizace zbytečně vynaložené. |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb. |  |  |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: bez změny PD |  |  |  |  |  |
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: Snížení nákladů stavby. |  |  |  |  |  |
|  | Ocenění změny předložil: | Antikhaus a.s. |  | Ve formě: oceněného rozpočtu |  |  |
|  | Náklady na změnu |  | vícepráce |  | méněpráce |  |
|  | Stavební náklady |  | 3 864,00 Kč |  | -32 113,59 Kč |  |
|  | Projekční náklady |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  |
| Cena (bez DPH) | Úprava smluvní ceny: |  |  |  |  | zvýšení/snížení |
|  | Dosud platná cena dle SOD bez DPH: |  |  |  |  | 1 568 721,63 Kč |
|  | Zvýšení: |  |  |  |  | 3 864,00 Kč |
|  | Snížení: |  |  |  |  | -32 113,59 Kč |
|  | Nová cena bez DPH: |  |  |  |  | 1 540 472,04 Kč |
|  | Nová cena vč. 21% DPH: |  |  |  |  | 1 863 971,17 Kč |