|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** |  |  |  |  | **změnový list č. 1** |
| Dílo: | **MSB – Modernizace hlavní budovy – výměna oken v návštěvnickém depozitáři** |
| Smlouva o dílo: | č. 73/2023 z 23.10.2023  |
| Reg.č. stavby: | **134V131000172** |
| Objekt: | **hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou** |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad NisouIČ: 00079481 |
| Zhotovitel: | **Antikhaus a.s.**se sídlem: Ještědská 357, Rychnov u JBCIČ: 15889173  |
| **Název změnového listu:**  Změny vzniklé v průběhu stavby. |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:**  Objednatel a zhotovitel |
| **Popis změny a zdůvodnění nezbytnosti změn:** |
| Část změn vznikla na základě skutečného stavu na stavbě po demontáži původních okenních a dveřních výplní. Další část změn vznikla na základě rozhodnutí objednatele (odpočet dokončovacích prací), kdy budou v následujícím období probíhat stavební úpravy v dotčených prostorách a s ohledem na prašnost těchto prací by se jednalo o zbytečně vynaložené finanční prostředky.  |
|   |
|   |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  |
| Některé uvedené změny vznikly na základě rozporu mezi projektovou dokumentací, rozpočtem a zjištěním skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Další změny vznikly z důvodu úspory finančních prostředků, které by byly v případě realizace zbytečně vynaložené. |
|
| **Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku ab) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb. |
| **Způsob projekčního zpracování:** bez změny PD |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady stavby:**  Snížení nákladů stavby. |
| **Ocenění změny předložil:**  | Antikhaus a.s. | **Ve formě:** oceněného rozpočtu |
| **Náklady na změnu** | vícepráce | méněpráce |
| Stavební náklady | 3 864,00 Kč | -32 113,59 Kč |
| Projekční náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** |   |   |   | zvýšení/snížení |
| Dosud platná cena dle SOD bez DPH: |   |   | 1 568 721,63 Kč |
| Zvýšení: |   |   | 3 864,00 Kč |
| Snížení: |   |   | -32 113,59 Kč |
| Nová cena bez DPH: |   |   | 1 540 472,04 Kč |
| Nová cena vč. 21% DPH: |   |   | 1 863 971,17 Kč |