Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. 290-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj,

Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 02 Děčín I

Tel.: 727 956 725

E-mail: a.havlikova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Sdružení zhotovitelů:**

**Zhotovitel:** GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO: 25233025

DIČ: CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

**Zhotovitel:** POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: qzhp5bf

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen **„zhotovitel“**)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“

# Předmět a účel dodatku smlouvy

* 1. Předmětem Dodatku č.2 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení částí:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.4.2024 na

27.9.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z

30.4.2025 na 27.9.2025

Důvodem bylo zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro potřeby návrhu PSZ. O jeho vypracování bylo zhotovitelem požádáno dne 6.11.2023, výsledky byly předány dne 3.4.2024. Lhůta potřebná pro zpracování IGP tedy činila 150 dní. O dobu potřebnou pro vypracování je posunut termín odevzdání všech dotčených etap.

* 1. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniviuváno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.
  2. V čl. 4.1. se mění věta druhá takto: Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.4. čl. 4.2. se mění takto:

* + 1. Vypracování PSZ – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli; po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    2. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
    3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli).
    4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    5. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování 1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x účastník řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení určené Objednateli;
    6. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
    7. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli;

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 290-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne dle 11.04.2024 | V Plzni dne 10.04.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer,  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Ústecký kraj | Pavel Vostracký  jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí, dodatek č. 2** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | **2 000** | 4 000 | 30.6.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | **3 000** | 15 000 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 124 | **1 000** | 124 000 | 31.8.2021 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 40 | **1 000** | 40 000 | 30.6.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 58 | **2 000** | 116 000 | 30.6.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 124 | **1 000** | 124 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 124 | **1 000** | 124 000 | 30.4.2023 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **547 000** | **30.4.2023** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 124 | **1 200** | 148 800 | 27.9.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | **1 000** | 15 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | **500** | 25 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | **2 000** | 4 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 124 | **1 000** | 124 000 | **27.9.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000** | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **346 800** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 124 | **500** | 62 000 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **62 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 547 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 346 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 62 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **955 800 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 200 718 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 156 518 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 11.04.2024 | | V Plzni dne 10.04.2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Ústecký kraj | | Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o. | | | | |