DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.	+420 606 689 085

E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát |  |
| --- | --- |
| Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: | GROMA PLAN s.r.o. |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým – jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| Člen sdružení č. 2 : | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

| Člen sdružení č. 3 : | Ing. Aleš Kubát |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany |
| Zastoupen: | Ing. Alešem Kubátem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Kubát |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | --- |
| IČO: | 60103507 |
| DIČ: | Není plátce DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | --- |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1 a změna v počtu měrných jednotek v dílčích částech 3.5.i.b) a 3.5.i.c)

Čl. II

Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:

Původně stanovené termíny plnění:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.4.2024

Nově stanovené termíny plnění:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30.4.2024

Čl. III

Změna rozsahu plnění

Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ Dolní Lánov jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. – snížení z původního smluvního rozsahu 150 MJ na skutečný provedený rozsah 48 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení z původního smluvního rozsahu 80 MJ na skutečný rozsah provedených 2 MJ

| Fakturační celek 3.5.i.b): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 150 | 48 | 500 | 75 000 | 24 000 | -51 000 |
| Fakturační celek 3.5.i.c): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 80 | 2 | 500 | 40 000 | 1 000 | -39 000 |

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (méněpráce) z dodatku č. 8 činí 90.000 Kč bez DPH, což je 1,8 %. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Čl. IV

Odůvodnění dodatku

Dne 26.3.2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, o změnu rozsahu plnění a prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Rozsah skutečně provedených prací u dílčích fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c) se liší od původího rozsahu dle předpokladu nastavení PSZ  ve smlouvě o dílo (méněpráce). Tímto dodatkem se tedy upřesňuje menší rozsah skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Požadavek byl odůvodněn tím, že jednání zastupitelstva, na kterém se bude schvalovat PSZ, se svolávají zpravidla v rozmezí dvou měsíců poslední středu v měsíci. Poslední zastupitelstvo obce Dolní Lánov proběhlo dne 28.2.2024 a následující bude 24.4.2024. Jednání RDK proběhlo dne 13.3.2024.

S ohledem na výše popsané důvody, které nemohl zhotovitel ovlivnit a dané termíny jednání zastupitelstva obce, rozhodl se objednatel žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termín plnění prací u výše uvedeného dílčího fakturačního celků 3.5.1. o adekvátní potřebnou dobu pro schválení PSZ zastupitelstvem obce.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 8, se nemění.

- Tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Součástí tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov je i Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 8.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové 12.04.2024 | V Plzni 10.04.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Pavel Vostracký jednatel reprezentanta sdružení GROMA PLAN s.r.o. |

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 8