Dohoda o ukončení smlouvy 216-2017-14111

Číslo dohody: 216-2017-14111/1

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, xxx

Zastoupená Ing. Josefem Taberym, ředitelem odboru Řídící orgán PRV

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr.h.c., rektorem

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto Dohodu o ukončení smlouvy 216-2017-14111 ze dne 28. 4. 2017

(dále jen „Dohoda“)

- Touto Dohodou se ukončuje na základě požadavku poskytovatele ze dne 6. 6. 2017 smlouva o poskytnutí služeb čj. 216-2017-14111 ze dne 28. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem ukončení Smlouvy je nedostatečná vzájemná specifikace požadavků mezi poskytovatelem a odborným garantem (Institut pro analýzy a vzdělávání, z.s.) k článku II. Předmět a účel smlouvy bodu 2A) Oblasti /aktivity zaměřené na přípravu obsahu informační brožury smlouvy a z toho plynoucí riziko nevhodně zpracovaného finálního obsahu informační brožury k sociálnímu zemědělství/podnikání.

Detailní specifikace problémové situace: oblast sociálního zemědělství/podnikání je záležitost, která v ČR není dostatečně popsána a vzájemné vazby a souvislosti nejsou detailně identifikovány. V podmínkách ČR existuje momentálně řada názorů/přístupů, jak sociální zemědělství/podnikání zkoumat, hodnotit a zpracovávat. Proto byl objednatelem předmět smlouvy v čl. II. popsán všeobecněji a konkrétní doporučení a výstupy zkoumání měly být specifikovány/dolaďovány i  ve spolupráci s odborným garantem v průběhu vlastní přípravy obsahu brožury, a to na základě aktuálně zjištěných informací.

- Po zahájení prací poskytovatelem v bodě 2A) a po předložení obsahu získaných výstupů v rámci prvních 2 kontrolních setkání (v přítomnosti odborného garanta) bylo konstatováno, že i přes řadu předložených získaných faktů z oblasti sociálního zemědělství/podnikání by brožura nesplnila obsahově objednatelova očekávání. Také zpětná vazba (dle čl. II. bodu 3 smlouvy) k předloženým výstupům od pracovníků Pracovní komise sociálního zemědělství při MZe nebyla pozitivní.  Proto se zástupci obou smluvních stran dohodli na ukončení stávající Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že touto Dohodou se ukončuje Smlouva ke dni 30.6.2017.

- Smluvní strany uvádějí, že ke dni ukončení Smlouvy byly práce na zpracování zakázky ve fázi, kdy objednateli vznikly v souvislosti s touto veřejnou zakázkou pouze malé administrativní finanční náklady ve výši 1.100,- Kč.  Tuto částku se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli nejpozději do 10 dní od data uzavření této Dohody, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví Dohody.

- Poskytovatel prohlašuje, že vůči objednateli nemá žádné pohledávky či nároky ze Smlouvy, a to ani budoucí.

- Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu.

- Tato Dohoda je vyhotovena ve 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 2 vyhotovení.

- Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích případných příloh a metadata k této Dohodě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo poskytovatele k jejich odeslání.

V  Praze  dne 					       V  Praze  dne

za objednatele                                                           za poskytovatele

……………………………………                                   …………………………………

Ministerstvo zemědělství			            Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Tabery			                   prof. Ing. Jiří Balík, CSc. dr.h.c.

ředitel odboru Řídící orgán PRV    			                rektor