Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM 0594/2023

„PD – Zateplení objektu Speciální školy čp. 1125/II ulice Jarošovská, Jindřichův Hradec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČO:		00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

ve věcech technických: Ing. K. H., odbor rozvoje

ve věcech realizace a předání díla: P. H., oddělení investic

P. S., oddělení investic

a

Zhotovitel:	              P – atelier JH s.r.o.

zastoupen:		Ing. Milanem Moravcem, jednatelem

sídlo:		Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:		26033194

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. oddíl C, vložka č. 10311

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Moravec

ve technických: P. V.

Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

Článek I.

### Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0594/2023 uzavřené dne 14. 6. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „PD – Zateplení objektu Speciální školy čp. 1125/II ulice Jarošovská, Jindřichův Hradec.

Článek 5.1 Smluvní cena, odst. 5.1.1 ve výši 419.000 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 na základě dohody obou smluvních stran navyšuje o částku 127.300 Kč představující níže uvedené rozšíření předmětu plnění o práce a koordinace nad rámec zadání:

- stavebně technické řešení úprav a nových konstrukcí ve vnitřní dispozici a na střeše objektu pro rozvody a zařízení vzduchotechniky, tepelného čerpadla a FVE;

- stavebně technické a TPS řešení úprav a nových konstrukcí ve vnitřní dispozici a na střeše objektu pro rozvody a zařízení – podhledy, elektrické instalace a osvětlení vnitřních prostor a ZTI;

- souhrnné opatření PBŘ za všechny části (VZT, Elektro, MaR, ÚT – napojení VZT a přeložky, Náhrada zdroje tepla a FVE);

- inženýrskou činnost o koordinace techniky prostředí staveb včetně projednání s DOSS a obstarání povolení stavby;

- vyhotovení kompletního výkazu výměr, se zapracováním výkazů výměr zhotovitelů jednotlivých částí PD  nad rámec zadání, a to pro části PD: Vzduchotechnika, Elektro, MaR, ÚT – napojení VZT a přeložky, Náhrada zdroje tepla a  FVE.

Po provedené změně bude článek 5.1.1 znít takto:

## Smluvní cena

### Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 546.300, - Kč bez DPH /dále jen Smluvní cena/, která je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení 			192.000,-- Kč

Rozšíření DSP nad rámec zadání					 35.000, -- Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby		227.000,-- Kč

Rozšíření ZDS/PDPS nad rámec zadání				 92.300, -- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní cena celkem						546.300,-- Kč

## Článek 6.1 Časový harmonogram, odst. 6.1.1 se dohodou smluvních stran na základě rozšíření předmětu nad rámec zadání upravuje takto:

- PD pro vydání stavebního povolení včetně stanovisek do 10. ledna 2024, zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o povolení stavby do 15. 5. 2024.

Po provedené změně bude článek 6.1.1 znít takto:

## 6.1 Časový harmonogram

### 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku 2. této smlouvy v následujících termínech:

- PD pro vydání stavebního povolení včetně stanovisek do 10. ledna 2024,

- zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o povolení stavby do 15. 5. 2024,

- PD pro zadání a realizaci stavby do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec

č. 274/10R/2024 ze dne 3. 4. 2024.

V Jindřichově Hradci dne 10. 4. 2024                         		  V Jindřichově Hradci dne 9. 4. 2024

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:                         				za objednatele:

Ing. Milan Moravec, jednatel                                         	Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města