**DODATEK č. 1**

**k Příkazní smlouvě č. 00934/2022/OIVZ30**

**„Realizace park U Vody - služby TDS“**

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

příkazce:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Janem Čižinským, starostou Městské části Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO 00063754

DIČ CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „příkazce“)*

a

příkazník: **KESAM control s.r.o.**

zastoupený: Ing. Petrem Maškem, jednatelem společnosti

sídlo/místo podnikání: U Kašny 1122/6, 155 00 Praha 5

IČO 081 52 985

DIČ CZ081 52 985

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 313852

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.:

tel./fax:

e-mail:

*(dále jako „příkazník“)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 00934/2022/OIVZ30 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0219/24-R z jednání č. 14 ze dne 9. 4. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Smluvní strany se, v souladu s čl. VII. odst. 2 Příkazní smlouvy č. 00934/2022/OIVZ30, která byla uzavřena dne 5. 9. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0566/22-R z jednání č. 41 ze dne 30. 8. 2022 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Realizace park U Vody - služby TDS“** a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy   
a termín plnění dozorovaných stavebních prací.**

1. K výše uvedené změně dochází v důsledku rozšíření plnění stavebních prací u projektu Park U Vody, kde došlo k plánovanému rozšíření dostupnosti z mostu Barikádníků a bude zde provedeno nově napojení parku na most Barikádníků vybudováním dvouramenného schodiště s podestou a dvou chodníků. Na tuto akci bylo vydáno samostatné rozhodnutí o stavebním záměru č.j.: MČ P7 324835/2023/SU/Vav. V důsledku výše uvedených změn dochází ke změně termínu plnění a to k jeho prodloužení o jeden měsíc. Ke změně ceny díla nedochází.
2. **Nový termín plnění dozorovaných stavebních prací je prodloužen o jeden měsíc na 22 měsíců. V článku II. Doba plnění** Smlouvy se mění a nahrazuje odstavec 3. a to následovně:

„Doba plnění zakázky:

Předpokládané termíny plnění dozorovaných stavebních prací - **22 měsíců**

z toho:

Etapa I: 8 měsíců od účinnosti příkazní smlouvy do započetí stavebních prací

Etapa II: 14 měsíců od zahájení provádění stavebních prací.“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele příkazce.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží tři stejnopisy a příkazník dva stejnopisy.

V Praze dne …………2024 V Praze dne ……………. 2024

Příkazce Příkazník

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 KESAM control s.r.o.**

Mgr. Jan ČižinskýIng. Petr Mašek

starostajednatel