**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.10.2023**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní**

příspěvková organizace hlavního města Prahy

IČ: 61388262

DIČ: není plátce DPH

se sídlem U Měšťanských škol 525, 18200 Praha 8

zastoupená Ing. Hanou Pavelkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**MERU atelier s.r.o.**

IČ: 17807514

DIČ: CZ17807514, plátce DPH: ANO

se sídlem Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131602

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6388511399/0800

zastoupená Richardem Valou, jednatelem

e-mail: vala@meruatelier.cz

tel: 724 519 635

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako **„smluvní strany“** nebo jednotlivě též jako **„smluvní strana“**)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023:**

(dále jen tento **„Dodatek“**)

**I.**

**Preambule**

* 1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva“**), jejímž předmětem bylo zhotovení díla, spočívajícího v realizaci projektových a inženýrských činností v souvislosti s projektem s názvem *„Bezbariérové řešení stavby, nástavba, přístavba a stavební úpravy Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní,"* financovaným z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, týkajících se budovy č. p. 525, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 559/1, v k.ú. Kobylisy, obec Praha (dále jen **„Budova“**). Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 10.10.2023.
	2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem *„Projektové a inženýrské činnosti“* (dále jen **„Veřejná zakázka“**)*,* zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**) s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021–2027, v rámci realizace projektu, který je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
	3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s ohledem na skutečnost, že po podpisu Smlouvy došlo k rozšíření projektu, ke kterému se vztahují projektové a inženýrské činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, a to tak, že nově Objednatel požaduje projekt rozšířit o klimatizování tříd ve 2. NP Budovy, kabinetů ve 3. NP Budovy, ředitelny, sekretariátu a kanceláře, resp. kabinetů zástupců ředitele ve 4. NP Budovy. Po podpisu Smlouvy tedy vznikla na straně Objednatele potřeba doplnit původní specifikaci díla o dodatečné práce, které jsou blíže specifikovány v tomto Dodatku.
	4. Tento Dodatek a změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se nejedná o změny, které by měnily celkovou povahu Veřejné zakázky, přičemž hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Současně se ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ nejedná o změny, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změny, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani o změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

**II.**

**Předmět tohoto Dodatku**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Projekt specifikovaný ve čl. 2.3. Smlouvy bude nově zahrnovat i stavební úpravy spočívající v zařízení klimatizování tříd ve 2. NP Budovy, kabinetů ve 3. NP Budovy, ředitelny, sekretariátu a kanceláře, resp. kabinetů zástupců ředitele ve 4. NP Budovy.

2.2. Smluvní strany se v souvislosti se změnou Smlouvy dle čl. 2.1. tohoto Dodatku dále dohodly, že dílo dle Smlouvy bude nově zahrnovat i projektové a inženýrské činnosti uvedené ve Smlouvě, které se budou týkat i stavebních úprav Budovy uvedených ve čl. 2.1. tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout tyto činnosti jako součást díla dle podmínek stanovených ve Smlouvě a tomto Dodatku.

2.3. Smluvní strany se dále v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové ceny díla dle čl. 5.1. Smlouvy o 68.000,- Kč bez DPH, tj. o 82.280,- Kč včetně DPH, přičemž DPH v sazbě 21 % z toho činí 14.280,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že tato dodatečná část ceny díla bude zaplacena Objednatelem po řádném dokončení a protokolárním předání studie interiérů rekonstruovaných částí Budovy – projektu, společně s částí ceny díla dle čl. 5.4. písm. d) Smlouvy.

2.4. Smluvní strany se také v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na odpovídajícím prodloužení termínu plnění, které je nezbytné pro realizaci dodatečně sjednaných činností dle tohoto Dodatku, a to o 14 dní, tedy tak, že čl. 4.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla uvedené ve čl. 2.5 odst. a), b) a d) této smlouvy nejpozději do 24.4.2024. Ve stejné době je Zhotovitel povinen zpracovat a odeslat žádosti o všechna stanoviska a vyjádření pro územní a stavební řízení. Podání příslušné žádosti na stavební úřad Zhotovitel učiní neprodleně po zajištění všech stanovisek a vyjádření pro územní a stavební řízení.“*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
	2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
	3. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.
	4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění.
	5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:

# V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Střední škola designu a umění, MERU atelier s.r.o.**

**knižní kultury a ekonomiky Náhorní** Richard Vala, jednatel

Ing. Hana Pavelková, ředitelka