**Dodatek č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

***Název akce:* Malování vybraných učeben školy, pokojů domova mládeže a prostor školní jídelny**

***Místo plnění:*** Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, domov mládeže a školní jídelna – Lipí 1854, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911**

Lipí 1911

 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 IČO: 148 912 47, DIČ: CZ 148 912 47

 zastoupený: PhDr. Romanem Liškou, ředitelem školy

 telefon: 281 012 711

 e-mail: r.liska@skola-eu-praha.cz

 bankovní spojení: Komerční banka

 číslo účtu: 19-396 033 0297/0100

 kontaktní osoby: Ivana Smaha, vedoucí provozně technického oddělení

 tel.: 605 295 534, 281 012 704

 Alois Potěšil, vedoucí správy budov

 tel.: 605 295 536, 281 012 714

 *(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** **AZ BARVY s. r. o.**

 Bílkova 4/132

 110 00 Praha 1

 IČO: 274 348 18, DIČ: CZ 274 348 18

 zapsaná: v OR u MS v Praze , oddíl C, vložka 112238

 zastoupená: Josefem Svobodou, jednatelem

 bank. spojení: Komerční banka

 č. účtu: 51-273 242 0237/0100

 telefon/fax: 233 311 848-9, 607 641 054

 e-mail: azbarvy@azbarvy.cz

 *(dále jen zhotovitel)*

**II.**

**Rozšíření předmětu smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se rozšiřuje o vymalování čtyř ubytovacích jednotek v přízemí domova mládeže - Lipí 1954, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Celková plocha ubytovacích jednotek je 320 m2.

2. Ubytovací jednotky budou vymalovány dvojitou bílou malbou, zhotovitel sestěhuje a zakryje nábytek proti prachu a znečištění škrábáním staré malby, sádrováním a malířskými barvami. Po ukončení malování zajistí hrubý úklid a rozestavení nábytku do původních sestav.

3. Smluvní strany se dohodly na ceně za vymalování čtyř ubytovacích jednotek dvojitou bílou otěru vzdornou malbou v částce 19.000,- Kč + DPH.

4. Termín vymalování čtyř ubytovacích jednotek si smluvní strany dohodly nejpozději do 4. srpna 2017.

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. června 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911.

V Praze dne: 29. 6. 2017

 ……………………………... ………………………………..

 *Za objednatele:*   *Za zhotovitele:*

 PhDr. Roman Liška Josef Svoboda

 ředitel školy jednatel firmy AZ Barvy, s. r. o.