

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, Praha Uhříněves, PSČ 104 00, vedený v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT IČ 00027014,

DIČ CZ00027014

zastoupena , ředitelem **v.v.i.**

dále jen **„objednatel“** na straně jedné

a

AHF Stavby s. r. o.

se sídlem Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha sp. zn. C 147354

IČO: 28516915, DIČ: CZ 28516915475 39 801 zastoupená , jednatelem dále jen **„zhotovitel"** na straně druhé také též **smluvní strany“** nebo v jednotném **„smluvní strana“)**

1. Úvodní ustanovení
2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, a to dne 24.1.2024 na „Opravu střechy administrativní části objektu fyziologické stáje“.
3. Smlouva byl uzavřena, poté, kdy zhotovitel uspěl ve veřejné zakázce malého rozsahu, zadanou objednatelem v rámci otevřeného řízení, v souladu se směrnicí zadavatele č. S - 5/2022, pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
4. Předmět dodatku
5. Při kontrolním dni dne 2.4.2024 byla zjištěna nutnost provedení víceprací z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců objednatele. Tím došlo ke změně rozsahu poskytovaných prací. Všechny změny jsou sepsány ve změnovém listu 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Místem plnění díla je sídlo objednatele.
7. Smluvní strany se proto dohodli, že zhotovitel provede dodávku a montáž bezpečnostního zábradlí jako vícepráci.

104 00 Praha Uhříněves

Přátelství 815

Tel.:

E-mail: vuzvwtvuzv.cž

Registrace:

l-a,< 1420 267 710 779 IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

č.ú.

[www.vuzv.cz](http://www.vuzv.cz) Bankovní spojeni:

Rejstřík veřejných výzkumných instituci vedeny MŠMT ČR

1. Cena

Cena za vícepráce ve výši Kč 87.145,- Kč bez DPH, slovy: osmdesát sedm tisíc sto čtyřicet pět korun českých, je specifikována ve změnovém listu 01.

Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením části díla specifikovaném v čl. II. bod a. tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a ujednáních v dodatku nespecifikovaných, se smluvní strany .řídí Smlouvou o dílo. Tento Dodatek není možno měnit.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. poslední ze smluvních stran.

dubna 2024

Za objednatele

Za zhotovitele

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

ředitel **v.v.i.**

Přátelství 81 v

Tel.: E-mail: [vuzv@vuzv.cz](mailto:vuzv@vuzv.cz) Registrace:

104 00 Piaha Uhříněves

Fax: -i IČ: 000270'14

[www.vuzv.cz](http://www.vuzv.cz) Bankovní spojení:

Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený MŠMT ČR

DIČ; C7.00027014

č.ú,



ZMĚNOVÝ LIST 01

Stavba:

Praha 10, Přátelství 109 - oprava krytiny

Pč Typ. Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

CELKOVÁ CENA VŠECH ZMĚN V RÁMCI ZMĚNOVÉHO LIŠTOSF 87 145,00

1. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA DETAILU ATIKY 57 244,67

V rámci změny detailu atiky, bylo ubouráno na obou stranách atikové zdivo ve výšce o 35 cm

« více oproti projektu. Nové zdivo atiky je realizováno ze ztraceného bednění šířky 25 cm

£ vyplněného btonem C20/25. Výška nové atiky je 1 m. Kvůli změně geometrie detailu byl použit

o. ETICS o tl. 120 mm místo původně plánovaného 80 mm. Změna odsouhlasena všemi

zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové méněpráce | | | | kpl | 1 | | **-124 682,09** |
|  | | | | | | | |
| 1 | K | 345244223 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm | m2 | -12,560 | 1 520,00 | -19 091,20 |
|  | w |  | 2\*6,28 |  | 12,560 |  |  |
| 2 | K | 417388174 | Ztužujlcl věnec armovaný tl 25 cm pro zdi š 30 cm | m | -22,880 | 520,00 | -11 897,60 |
|  | w |  | 2\*2\*5,72 |  | 22,880 |  |  |
| 3 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -24,280 | 267,00 | -6 482,76 |
|  | w |  | 2\*2\*1,0\*5,72+4 ‘0,35\*1,0 |  | 24,280 |  |  |
| 4 | K | 622211012 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm | m2 | -22,280 | 1 480,00 | -32 974.40 |
|  | w |  | 2\*2\*5,8\*0,9+2\*2\*0,35\*1,0 |  | 22,280 |  |  |
| UL | *M* | 28375933 | *deska EPS 70 fasádní* 4=0,039 *tl 50mm* | m2 | *-23,394* | 70,00 | -1 637,58 |
|  | *w* |  | 22,28\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,394 |  |  |
| 6 | K | 622321131 | Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | -24,600 | 165,00 | -4 059,00 |
|  | w |  | 2\*2\*5,8\*1,0+2\*2\*0,35\*1,0 |  | 24,600 |  |  |
|  | í | 622323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | -35,520 | 174,00 | -6 180.48 |
|  | w |  | 2\*2\*0,6\*5,72+2\*2\*0,9\*5,72+4\*0,3\*1,0 |  | 35,520 |  |  |
| 12 | K | 962032230 | Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | -1,201 | 1 660,00 | -1 993,66 |
|  | w  w |  | "bourání atikového zdivá"  2\*2\*5,72\*0.16\*0.35 |  | 1,201 |  |  |
| 14 | K | 985675111 | Bednění ztužujicích věnců - zřízení | m2 | -8,680 | 527,00 | -4 574,36 |
|  | w |  | 2\*2\*2,72\*0,23+2\*2\*5,72\*0,27 |  | 8,680 |  |  |
| 15 | K | 985675121 | Bedněni ztužujicích věnců - odstraněni | m2 | -8,680 | 125,00 | -1 085.00 |

d 997 Přesun sutě

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | -6,156 | 1 540,00 | -9 480.24 |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -6,156 | 288,00 | -1 772,93 |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -90,486 | 12,50 | -1 131,08 |
|  | w |  | 5,027\*18 |  | 90,486 |  |  |
| 19 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | -4,830 | 1 900,00 | -9 177,00 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 21 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | -10,954 | 1 200,00 | -13 144,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Celkové vlcepráce

181 926,76

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 311113144 | Nadzákladová zeď tl 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř, C 20/25 | m2 | 22,800 | 1 960,00 | 44 688.00 |
|  | w |  | = 2x11,4x1 =22,8 |  | 22,800 |  |  |
| I | K | 272313711 | Vyplnění dutiny mezi zdivém atiky a konstrukcí střechy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1,710 | 4 160,00 | 7 113,60 |
|  | w |  | = 2\* 11,4x0,15x0,5 |  | 1,710 |  |  |
|  | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 29,300 | 267,00 | 7 823,10 |
|  | w |  | - 2 x 11,4 x 1,2 + 0,4 x 1,2 x 4 = 29,3 |  | 29,300 |  |  |
|  | K | 622211012 | Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl 120 mm | m2 | 26.300 | 1 480,00 | 39 664,00 |
|  | w |  | = 2x11,4x1,1+0,4x1,1 x4 = 26,8 |  | 26,800 |  |  |
| L | M | *28375933* | *deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 120mm* | *m2* | *28,140* | *168.00* | *4 727,52* |
| w |  | 26,8\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28,140 |  |  |
|  | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 29,300 | 57,20 | 1 675,96 |
|  | w |  | = 2x11,4x1,2 + 0,4x1,2x4 = 29,3 |  | 29,300 |  |  |
|  | K | 962032230 | Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 2,400 | 1 660,00 | 3 984,00 |
|  | w  w |  | "bourání atikového zdivá"  = 2x11,4x0,7x0,15 = 2,4 |  | 2,400 |  |  |
|  | K | 962042320 | Příplatek k bourání atikového zdivá - zdivo bylo smíšené, obsahovalo značný podíl velmi pevného betonu | m3 | 2,400 | 5 990,00 | 14 376,00 |
|  | w  D | 997 | = 2x11,4x0,7x0,15 = 2,4  Přesun sutě |  | 2,400 |  |  |
|  | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 8,550 | 1 540,00 | 13 167,00 |
|  |  |  | = 6,156 (původní množství) + 2 x 11,4 x 0,35 x 0,15 x 2 (suť z atiky navíc) |  |  |  |  |
|  | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,550 | 288,00 | 2 462,40 |
|  | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 125,675 | 12,50 | 1 570,94 |
|  | w |  | = 90,486/8,55x6,156 |  | 125,675 |  |  |
|  | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 7,224 | 1 900,00 | 13 725.60 |
|  | w  D | 998 | = 4,83 (původni množství) + 2 x 11,4 x 0,35 x 0,15 x 2 (suť z atiky navíc)  Přesun hmot |  | 7,224 |  |  |
| I | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 22,457 | 1 200,00 | 26 948,64 |

= 10,954 (původní množsví) -12,56 x 0,29 x 0,75 (hmotnost zděné atiky) - 22,88 x 0,25 x 0,3 x 2,5 (hmotnost ŽB věnce) + 22,8 x 0,25 x 2,5 (hmotnost ztraceného bednění s betonem) + 1,71,25 (hmotnost betonu na vyplnění dutiny)

2. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA MANIPULACE S KLIMATIZACEMI

■15 000,00

Manipulaci s klimatizačními jednotkami zajistil v rámci realizace investor napřimo.

**-15 000,00**

Celkové méněpráce

-10 500,00


751611141

-4 500,00

751611841

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h

Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA DETAILU OKAPNÍ HRANY** | | | | | | | **0,33** |
| **POPIS** | | V rámci změny detailu okapní hrany bylo upuštěno od podpůrných zámečnických konzol.  Jejich statická funkce byla nahrazena realizací kapotáže K3 z pozinkovaného plechu tl. 1 mm. Změna odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku. | | | | |  |
|  |  |  | Celkové méněpráce | kpl | **1** |  | **-109 545,12** |
|  | | | | | | | |
| 77 | K | 764311606 | Lemování rovných zdi strach z Pzs povrchovou úpravou rš 500 mm K3 | m | -120,500 | 500,00 | -60 250,00 |
|  | vv |  | 2\*60,25 |  | 120.500 |  |  |
| [aT | K | 767415691 | Montáž uchycení L profilu | m | ■155,800 | 140,00 | -21 812,00 |
|  | vv |  | 164’0.95 |  | 155,800 |  |  |
|  | *M* | *15441001* | prafij *L. pásnice 60/5 mm dl 950mm* | *m* | *-163,590* | *168,00* | *-27483,12* |
|  | VV |  | 155,3" 1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 163.590 |  |  |
|  |  |  | Celkové vicepráce | kpl | **1** |  | **109 545,45** |
|  | | | | | | | |
|  | K |  | Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou i rš 500 mm K3 - příplatek za tl. materiálu 1 mm cena položky byla dopočtna aritmeticky podle původní ceny položky tl. 0.55 mm | m | 120,500 | 909,09 | 109 545.45 |
|  | VV |  | = 500 Z 0.55 X 1 |  | 909,091 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **4. změna v rámci ZL 01 - BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ K ŽEBŘÍKŮM** | | | | | | | **44 900,00** |
| **POPIS** | | V rámci dodávky nových požárních žebříků bylo vyžádáno i dodání bezpečnostního zábradlí u výlezů z žebříku na střechu v délce 1,5 m - překonání nebezpečného prostoru pádu. Změna odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku. | | | | |  |
|  |  |  | Celkové vicepráce | kpl | **1** |  | **44 900,00** |
|  | | | | | | | |
|  | K |  | Dodávka I montáž zámečnického bezpečnostního zábradlí pro překonání nebezpečného prostoru 1,5 m od pádové hrany střechy - tvarově viz výrobní dokumentace. | ks | 2.000 | 22 450,00 | 44 900,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele schválil: \_  Jméno  Podpis  Datum | *Za* technický dozor stavby schválil:.  Jméno  Podpis  Datum |
| Za projektanta schválil:  Jméno  Podpis\*  Datum | Za dodavatele schválil:  Jméno  Podpis Datum |