# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
# obch. rejstřík: zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683
# sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
# jednající: Volodymyr Holinka, jednatel
# IČ: 04395255
# DIČ: CZ04395255
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
# č. účtu: 115-1091740227/0100
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2024 v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/053/Lt, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v provedení stavebních úprav pro nové sklady v budově O1 v areálu sídla objednatele (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy na provedení uvedených víceprací a uzavření tohoto dodatku.

Hodnota víceprací provedených na základě tohoto dodatku činí 85 318,08 Kč bez DPH. Cena díla se navyšuje o uvedenou hodnotu víceprací a celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto dodatku) činí 510 318,08 Kč bez DPH.

Dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nutné navýšit množství demontáží a montáží sádrokartonových příček a podhledů, dále bylo nutné doobjednat další podhledy a samozavírač pro protipožární dveře. Z důvodu nutnosti víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla o 30 pracovních dní. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 4. 2024.
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – změnový list + položkový rozpočet

# V Rajhradicích dne 12.4.2024 V Brně dne: 15.4.2024
# ................................................. ...................................................
HV stavby a práce s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
        Volodymyr Holinka	Ing. Vlastimil Vajdák
        jednatel	ředitel
#

Změnový list č. 01 / Projekt: Další práce navíc oproti SoD / Název: O1_ARK_1.NP. Stavební úpravy pro nové sklady
Změna požadována kým:		Okolnosti na stavbě

Podklady:		PD, rozdílový rozpočet

Popis změny: / Navýšení množství demontáží a montáží SDK příček a podhledů. / Doplnění samozavírače protipožárních dveří
Zdůvodnění změny: / Po demontáži SDK příček dle projektu bylo zjištěno, že nesedí výměry u položek demontáže příček a nových SDK příček. / Nelze provést doplnění podhledů v rozsahu dle PD, ale nutné demontovat a následně doplnit větší množství podhledů.
Technický popis změny: / Při demontáži příček byla zjištěna skutečná výška SDK 4,9 m a bylo nutné demontovat až do stropu. / Při demontáži příček SDK bylo zjištěno, že napojení podhledu samostatných místností v jediný velký sklad(místnost), není možný z důvodu různých směrů uložení stávajících minerálních kazet. Bylo potřeba rozebrat komplet stávající podhled, a udělat nový podhled / Na protipožárních dveří bude doplněn samozavírač / Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem / Vícepráce 85 318,08 Kč / Změnový list č. 01 celkem 85 318,08 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 30 pracovních dní.
Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu
Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:	Volodymyr Holinka		Podpis:				Datum:
(Zhotovitel)

Odsouhlasil:			Podpis:				Datum:
(Objednatel – projektový manažer)

Schválil:			Podpis:				Datum:
(Objednatel)