**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“**

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**Smluvní strany**

Název: **Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace**

Sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

Zastoupený: Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy

IČ: 00559466

DIČ: CZ00559466

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 99835621/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Hobža, hobza@spsstavbrno.cz, 533 446 158

**(dále jen „objednatel“)**

Název: **DSMS stavby-ocel s.r.o.**

Sídlo: Komenského náměstí 23/13, 664 91 Ivančice

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spis. zn. 102492

Zastoupený: Dagmar Srbovou, jednatelkou společnosti

IČ: 06555080

DIČ: CZ06555080

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

Číslo účtu: 115-8646630227/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

1. **Úvodní ujednání**
2. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v odstranění podlahových vrstev skladby podlah na části půdy (dále jen „stavba“) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51, Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p. č. 3763 v katastrálním území Černá Pole.
3. Objednatel tímto dodatkem uvádí data, kdy se v prostorách školy konají přijímací zkoušky a maturitní zkoušky, přičemž během těchto zkoušek není možné stavbu provádět, aby studenti měli běžný klid a ticho při skládání uvedených zkoušek. Přesto, že je v uzavřené smlouvě požadována technologie, která minimalizuje hluk, je v termínech zkoušek nutné stavební ruch a hluk zcela eliminovat. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
4. **Předmět dodatku**
5. Předmětem dodatku je výčet dnů, kdy práce na stavbě budou přerušeny (nebudou probíhat), nebude-li mezi zástupci smluvních stran ve věcech technických sjednáno jinak. Práce nebudou probíhat ve dnech:
6. 12. a 15. duben 2024;
7. 2.,3.,7.,9. a 10.květen2024.
8. V souvislosti s výše uvedenými termíny přerušení prací smluvní strany upravují znění článku V. 9) smlouvy, kde je uveden termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště nejpozději do 45 dnů od předání staveniště.

Nově článek V. 9) smlouvy zní:

*Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán nejpozději do 45 dnů od předání staveniště,* ***přičemž dny, po které objednatel vyžaduje přerušení prací (uvedených v čl. II. 1. tohoto dodatku) se do počtu 45 dní nezapočítávají.***

1. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.
2. **Závěrečná ujednání**
3. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ……………………….….…. | V Brně dne ……..……………………… |
| *...…………………………………………….*za objednateleIng. Jan Hobžaředitel školy | ………………………………………………….za zhotoviteleDagmar Srbovájednatelka |