359/23/INVÚ

**DODATEK Č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**ve znění pozdějších předpisů, mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**Zhotovitelem: Tvrdý stavební, s.r.o.**

Se sídlem: Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Pavlem Tvrdým

Stavbyvedoucí XXX

IČO: 06698174

DIČ: CZ06698174

Bankovní spojení: MONETA MoneyBank, a.s.

Číslo účtu: 224678291/0600

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Expozice dikobrazů srstnatonosých“, dále změněnou dodatkem č. 1 a evidovanou Objednatelem pod č. 359/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy v rozsahu specifikovaném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 02 až 10 (dále jen „**Změnové listy**“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem.

* 1. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnových listech.

* 1. Změnové listy mění:

- termín dokončení Díla,

- cenu Díla.

**2. Předmět dodatku č. 2**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se text článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem:

***Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě do 29. 4. 2024.***

2.2 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se cena Díla upravená dodatkem č. 1 ve výši 3 716 151,98 Kč bez DPH zvyšuje o částku 694 856,21 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen:

***cena celkem bez DPH 4 411 008,19 Kč***

***výše DPH 926 311,72 Kč***

***cena celkem včetně DPH 5 337 319,91 Kč***

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 02 až 10.

3.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 15.04.2024 V Praze dne 12.04.2024

Za **Objednatele**: Za **Zhotovitele**:

…………………………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Miroslav Bobek Ing. Pavel Tvrdý**

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel Tvrdý stavební, s.r.o.