**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/2073/2023**

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

 zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

 jednání ve věcech:

1. smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

 IČ: 00297534

 DIČ: CZ00297534

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: 27-1721542349/0800

 **(dále jen objednatel)**

 a

# 1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

 zapsána v Obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708

 zastoupena: Česlavem Jeleňem, jednatelem společnosti

 se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov

 IČ: 26860732

 DIČ: CZ26860732

 bankovní spojení: ČSOB, a.s.

 č. účtu: 276215125/0300

 **(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2073/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Oprava chodníku na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a situačního snímku (dále jen „projektová dokumentace“) Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla*.*

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 67 099,00 Kč bez DPH,** které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 67 099,00 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **587.989,50 Kč** |

„

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **655.088,50 Kč** |

 „

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 15. 4. 2024 V Karviné dne 12. 4. 2024

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za K J K stavební údržba s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPAČeslav Jeleň

vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti

*oprávněna k podpisu na základě*

*pověření ze dne 2. 1. 2023*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Příloha č. 1 - Změnový rozpočet** |  |  |  |  |  |
|   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Oprava chodníku na ulici Žižkova v Karviné – Mizerově - vícepráce** |  |  |  |
|   | Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28.03.2024 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Zadavatel: | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: |  |  |
|   | Zhotovitel: | K J K stavební údržba s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|   | **Vícepráce** |  |  |  |  |  |  |
|   |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 67 099,00 |  |
|   |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 19 668,00 |  |
|   | 1 | K | 122111101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 14,000 | 749,00 | 10 486,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | 2 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 29,000 | 306,00 | 8 874,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | 3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 14,000 | 22,00 | 308,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 33 830,00 |  |
|   | 4 | K | 564871016 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm  | m2 | 68,000 | 426,00 | 28 968,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | 5 | K | 564910411 | Podklad z asfaltového recyklátu do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 68,000 | 71,50 | 4 862,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 13 601,00 |  |
|   | 6 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 29,000 | 59,00 | 1 711,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | 7 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 406,000 | 16,00 | 6 496,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | 8 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 29,000 | 186,00 | 5 394,00 | CS ÚRS 2023 01 |