Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

mezi

objednatelem

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice

Zastoupená: Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

IČ:   000 82 571

tel.: +420 725 319 735

e-mail.: reditel@soslovo.cz

kontaktní osoba: Hana Živcová, ekonomka

tel.: +420 725 319 736

e-mail.: zivcova@soslovo.cz

a

zhotovitelem

NANOSTUDIO s.r.o.

Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Pavel Šnejdar

IČ:    024 46 910

DIČ: CZ 024 46 910

tel.:  +420 775 000 955

e-mail.:  nanostudio@centrum.cz

Předmět díla

Oprava střešní krytiny, komínů, okapů a svodů na budově školy, odborného výcviku.

Místo: Brožíkova 2175/2, 412 01 Litoměřice

Cena za dílo

Podle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy

Materiál, služby a práce v celkové výši 149 626,18 Kč = 123 658,- Kč + 21% DPH 25 968,18 Kč

Doba realizace

Zhotovitel opravu provede v době od 8. 4.2024 do 12. 4. 2024. Zhotovitel dojedná zahájení prací s objednatelem nejméně tři dny předem. Potřebný materiál si zhotovitel doveze na místo realizace díla před zahájením prací.

Záruky

Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruční dobu v trvání 24 měsíců.

Fakturace a způsob financování

Na materiál nebude předem poskytnuta záloha. Provedené práce a dodávky zhotovitel vyúčtuje do 22. 4. 2024 fakturou, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Platba bude provedena po dokončení díla. Dokončení díla se rozumí předvedení a předání hotového díla.

Splatnost vystavených faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

Sankce

Při nedodržení termínu dokončení díla a předání díla se stanovuje pro zhotovitele sankce 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. Tato pokuta bude odečtena z konečné faktury.

Vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel v dohodnutém termínu.

V případě prodlení objednatele v placení faktur v době splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Ostatní ujednání

- před zahájením prací objednatel zajistí prostor pro přípravné a montážní práce

- zhotovitel garantuje vlastní montážní kapacitu a odpovídá za práce subdodavatelů

- při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými normami, předpisy

a touto smlouvou o dílo

- zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené objednateli či jiným neúčastněným třetím osobám při provádění předmětu díla svou nedbalostí

- zhotovitel přebírá odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na místě realizace díla

- objednatel kontroluje provádění prací dle této smlouvy a má přístup na místo realizace díla zhotovitele

- bude-li objednatelem požadováno provedení prací nad rozsah této smlouvy o dílo, musí být cena dohodnuta před jejím zahájením

- zhotovitel předá a objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků

Závěrečné ustanovení

Tato smlouva může být doplňována a upřesňována pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.

Smlouva je vyhovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhovení.

V Lovosicích dne:  	                                                     V Lovosicích dne:

___________________                                                      _______________________

za objednatele				                                  za zhotovitele

Mgr. Bc. Jiří Procházka				                  NANOSTUDIO s.r.o.

ředitel školy						           Pavel Šnejdar

Příloha: Cenová nabídka

Živnostenský list zhotovitele – kopie