**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

**NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENIŠTI**

uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**1.1 Příkazce (stavebník): Město Bruntál**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

ve věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru SMID

XXXXXXXXXX, referent investičního oddělení odboru SMID

Adresa: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Telefon: (+420) 554 706 111

E-mail: posta@mubruntal.cz

IČ: 00295892

DIČ: CZ00295892

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

Datová schránka - ID: c9vbr2k

(dále jen jako **„příkazce“**)

na straně jedné

a

**1.2 Příkazník: Ing. Jakub Dokulil**

Adresa: Široká Niva 24, 792 01 Široká Niva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jakub Dokulil

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 03432459

 DIČ: CZ8506265383

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Datová schránka - ID: 4n5bkmt

(dále jen jako **„příkazník“**)

na straně druhé

se mění takto:

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ze dne 11.08.2023, je **úprava termínu** - doby plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP a **úprava ceny** - navýšení úplaty za prováděné činnosti TDS a koordinátora BOZP, v souvislosti s rozšířením rozsahu prováděných stavebních prací a prodlouženému termínu na provedení stavebního díla **„Dopravní opatření na ulici Dolní“** zhotovitelem díla.

Text čl. **IV. Doba plnění** Příkazní smlouvy ze dne 11.08.2023 se v bodu **IV.1** zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. III. Příkazní smlouvy s potřebnou přípravou před zahájením zhotovování díla, až do úplného zhotovení díla včetně fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění díla. Předpoklad činnosti TDS a kBOZP je od 11.8.2023 po dobu 43 týdnů (doba vlastního provádění díla zhotovitelem je stanovena na 277 dnů).

Text čl. **V. Úplata** Příkazní smlouvy ze dne 11.08.2023 se v bodu **V.1** mění takto:

1. Úplata za činnosti v rozsahu čl. III dle nabídkového řízení:

|  |  |
| --- | --- |
| Výkonová fáze  | Úplata (Kč) |
| bez DPH | DPH  | včetně DPH |
| Cena základní dle Příkazní smlouvy  |  249 000,- | 52 290,- |  301 290,- |
| Cena smluvní dle Dodatku č. 1 - navýšení  |  35 000,- |  7 350,- |  42 350,- |
| Celkem | **284 000,-** | **59 640,-** | **343 640,-** |

**III. Ostatní podmínky**

**3.1** Účelem tohoto Dodatku č.1 jezměna doby plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP a změna ceny za prováděné činnosti TDS a koordinátora BOZP, v souvislosti s rozšířením rozsahu prováděných stavebních prací a prodlouženému termínu na provedení stavebního díla „Dopravní opatření na ulici Dolní“ zhotovitelem díla.

**3.2** Ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou předmětem tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, zůstávají nezměněna.

**3.3** Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

**3.4** Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

V Bruntále, dne V Široké Nivě, dne

za příkazce za příkazníka

Ing. Petr Rys, MBA Ing. Jakub Dokulil

1. místostarosta města