**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **MICHAL BAČÁK**

**IČO: 87683652**

**sídlo Nenkovice 148, 69637 Želetice u Kyjova**

zastoupen MgA. Michalem Bačákem

bankovní účet číslo: 177968359/0300

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.06.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Rodný byt Bedřicha Smetany – Výtvarné řešení kleneb“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.06.2023

**B.**

Z důvodu okolností vyvolaných koordinací prací dodavatelů jiných částí akce Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dokončí Dílo nejpozději do 31.05.2024“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle dne 03.04.2024, č. 278.

V Litomyšli dne 8.4.2024 V Nenkovicích dne 5.4.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….……………………… …………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. MgA. Michal Bačák

starosta města Litomyšle ilustrátor