**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené 5. 12. 2023 k veřejné zakázce 5/VZMR-SPSTJBC/2023 -

Termoregulace topného systému školy”, mezi těmito smluvními stranami:

**Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková**

**organizace**

se sídlem Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 18385036

DIČ:

Zastoupená Mgr. Petrem Froňkem, ředitelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

**TEP Jablonec, spol. s r. o.**

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Pivovarská 3563/17, PSČ 466 01

IČO: 62240188

DIČ: CZ62240188

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jana Jäschková, jednatel

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

evidence: Obchodní rejstřík vedený KSÚL, sp. zn. C7920

dále jen „zhotovitel“

**I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

V průběhu provádění Díla byl Zhotovitel povinen provést část prací s vyššími náklady, a to

z níže popsaných důvodů.

a) Dne 27.2.2024 byly Zhotovitelem zjištěny neodhalené a nerozpočtované

vstupně-výstupní jednotky sběru teplot a ovládání termoelektrohlavic ventilů topných

těles v počtu 1 ks

b) Dne 28.2.2024 byly Zhotovitelem zjištěny neosazené nebo vadné termoelektrohlavice

ventilů topných těles v počtu 29 ks

c) Dne 1.3.2024 byl Zhotovitelem zjištěn vadný nerozpočtovaný zdroj 24VDC stanice

2

. patro

1





**II. Vyčíslení a platba vícenákladů**

II. 1) Vícenáklady zmíněné v

I. a) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 15 668,- Kč bez DPH (18 958,- Kč včetně DPH)

I. b) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 30 856,- Kč bez DPH; (37 336,- Kč včetně DPH)

I. c) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 2 762,- Kč bez DPH; (3 342,- Kč včetně DPH)

Podrobněji je kalkulace vícenákladů podána v příloze Dodatku.

2

) Objednatel uzavřením Dodatku vyjadřuje souhlas s důvodem i výší vícenákladů zmíněných

v Dodatku.

3

) Vícenáklady budou Objednatelem proplaceny na základě vystavené konečné Faktury, na

které budou vícenáklady uvedené samostatnou položkou. Tuto fakturu Zhotovitel doručí

Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní po předání díla a jeho akceptací bez výhrad ze

strany Objednatele.

V Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou

…

……………………………

Mgr. Petr Froněk

ředitel školy

…………………………

Ing. Jana Jäschková

jednatel

Dne:

Dne: 16. 4. 2024

Přílohy:

2



17. 4. 2024

1

0 Příloha č. 1 kalkulace vícenákladů

Add I. a)

R560

R312

1

1

8 929,00 Kč

6 739,00 Kč

8 929,00 Kč

6 739,00 Kč

5 668,00 Kč

1

Add I. b)

Hlavice temoelektrické

Náklady na výměnu

29

29

799,00 Kč

265,00 Kč

23 171,00 Kč

7 685,00 Kč

3

0 856,00 Kč

Add I. c)

Zdroj 24vDC/300W

Náklady na výměnu

1

1

2 562,00 Kč

200,00 Kč

2 562,00 Kč

200,00 Kč

2

762,00 Kč

3



