Dodatek č.5

ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon: | +420 725 900 765 |
| E-mail : | t.macek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| Zastoupen: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil -jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3v8a5db |
| Bankovní spojení: | ČSOB Chrudim |
| Číslo účtu: | 272199033/0300 |
| IČO: | 15053695 |
| DIČ: | CZ15053695 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036 |

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněhov:

Předmět dodatku smlouvy

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava termínu fakturačního celku 6.3.2. uvedeného v Příloze č.1 ke SOD následovně:

| Hlavní celek / dílčí část |  |  |  |  | Termín ve znění dodatku č.4 – původní stav | Termín ve znění dodatku č.5 – nový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavni celek 2 - Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  | 31. 03. 2024 | 30. 06. 2024 |

- Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem výše uvedené úpravy termínu jsou dle dopisu zhotovitele („Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 5 k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 12. 03. 2024) zdlouhavá jednání s některými vlastníky nad návrhem KoPÚ ohledně umístění navržené cestní sítě z plánu společných zařízení. V obvodu KoPÚ se nachází několik uzavřených celků, v nichž jsou pozemky dotčených vlastníků ohraničeny cestní sítí a hranicí obvodu KoPÚ. Vzhledem k této skutečnosti lze jen obtížně vlastníkům nahradit plochy pozemků dotčené a použité pro navrženou cestní síť tak, aby náhradní pozemky byly umístěny v návaznosti na stávající pozemky vlastníků. S umístěním v jiné lokalitě vlastníci nesouhlasí. Jeden z dotčených vlastníků nesouhlasí s nutným rozšířením páteřní komunikace kategorie VC (navržená k rekonstrukci) na úkor jeho pozemků. Rekonstrukci této cesty dle schváleného PSZ navrhuje sbor zástupců i obec. Vlastník dotčený navrhovaným rozšířením cesty je v současnosti ochoten jednat nad návrhem nového uspořádání pozemků, ale byl delší dobu nemocen a jednání se tak prodlužují.

I v dalších lokalitách jsou jednání o návrhu umístění doplňkových cest časově náročná z důvodu neochoty vlastníků směnit své pozemky k cestám navrženým v PSZ. Opakovaně je nutné doplňovat doměření polohopisu, aby bylo možné doplňkové cesty navrhnout v trasách, které budou sjízdné bez větších terénních úprav. Z výše uvedených důvodů původně stanovený termín nelze dodržet.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| Česká republika - - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |  | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Sněhov |
| --- | --- | --- |
| Místo: Liberec |  | Místo: Chrudim |

Dne: 28.3.2024					            Dne: 28.3.2024

| ………………………………. |  | ……………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek, |  | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. |
| ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |  | Místo: Chrudim |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

|  | Příloha č.1 ke Smlouvě č. 5-2021-541101- Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov Hlavní celek / dílčí část; Měrná jednotka; Počet Měrných jednotek; Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín. 6.2; Hlavní celek 1 – Přípravné práce. 6.2.1; Revize stávajícího bodového pole; bod; 33; 1 500,00; 49 500,00; 31.5.2021. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 1; 4 000,00; 4 000,00. 6.2.2; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 148; 800,00; 118 400,00; 30.9.2021. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 25; 1 500,00; 37 500,00. Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů; 100 bm; 83; 1 580,00; 131 140,00; 31.5.2022. 6.2.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 180; 1 800,00; 324 000,00; 31.7.2022. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 100 bm; 408; 1 300,00; 530 400,00; 31.10.2022. 6.2.4; Rozbor současného stavu; ha; 332; 320,00; 106 240,00; 31.12.2021. 6.2.5; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 332; 370,00; 122 840,00; 31.1.2023. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00; 31.01.2023. 6.3; Hlavní celek 2 – Návrhové práce. 6.3.1; Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"); ha; 332; 690,00; 229 080,00; 31.03.2023. 6.3.1 i) a); Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; ha; 2; 300,00; 600,00. 6.3.1 i) b); DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 21; 630,00; 13 230,00. DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 0; 880,00; 0,00. 6.3.1 i) c); DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry); ks; 1; 5 000,00; 5 000,00. 6.3.2 i); Aktualizace PSZ; ha; 1; 10 000,00; 10 000,00; 31.05.2024. 6.3.2; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona; ha; 174; 1 140,00; 198 360,00; 30.06.2024. 6.3.3; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ; ks; 2; 20 000,00; 40 000,00; do 1 měsíce od výzvy Objednatele. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 6.3.4; Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice; 100 bm; 1; 5 000,00; 5 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5; Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení; LV; 1; 5 000,00; 5 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.4; Hlavní celek 3 - Mapové dílo; ha; 332; 500,00; 166 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. Mapového dílo celkem bez DPH v Kč; 176 000,00. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00. 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč; 176 000,00. Celková cena bez DPH v Kč; 2 096 290,00. DPH 21% v Kč; 440 220,90. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 2 536 510,90. Česká republika – Státní pozemkový úřad; Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov. …………………………..; ………………………………………. Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj; Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.. |
| --- | --- |