Dodatek č.5

ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon: | +420 725 900 765 |
| E-mail : | t.macek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| Zastoupen: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil -jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3v8a5db |
| Bankovní spojení: | ČSOB Chrudim |
| Číslo účtu: | 272199033/0300 |
| IČO: | 15053695 |
| DIČ: | CZ15053695 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036 |

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněhov:

Předmět dodatku smlouvy

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava termínu fakturačního celku 6.3.2. uvedeného v Příloze č.1 ke SOD následovně:

| Hlavní celek / dílčí část |  |  |  | Termín ve znění dodatku č.4 – původní stav | Termín ve znění dodatku č.5 – nový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavni celek 2 - Návrhové práce |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  | 31. 03. 2024 | 30. 06. 2024 |

- Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem výše uvedené úpravy termínu jsou dle dopisu zhotovitele („Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 5 k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 12. 03. 2024) zdlouhavá jednání s některými vlastníky nad návrhem KoPÚ ohledně umístění navržené cestní sítě z plánu společných zařízení. V obvodu KoPÚ se nachází několik uzavřených celků, v nichž jsou pozemky dotčených vlastníků ohraničeny cestní sítí a hranicí obvodu KoPÚ. Vzhledem k této skutečnosti lze jen obtížně vlastníkům nahradit plochy pozemků dotčené a použité pro navrženou cestní síť tak, aby náhradní pozemky byly umístěny v návaznosti na stávající pozemky vlastníků. S umístěním v jiné lokalitě vlastníci nesouhlasí. Jeden z dotčených vlastníků nesouhlasí s nutným rozšířením páteřní komunikace kategorie VC (navržená k rekonstrukci) na úkor jeho pozemků. Rekonstrukci této cesty dle schváleného PSZ navrhuje sbor zástupců i obec. Vlastník dotčený navrhovaným rozšířením cesty je v současnosti ochoten jednat nad návrhem nového uspořádání pozemků, ale byl delší dobu nemocen a jednání se tak prodlužují.

I v dalších lokalitách jsou jednání o návrhu umístění doplňkových cest časově náročná z důvodu neochoty vlastníků směnit své pozemky k cestám navrženým v PSZ. Opakovaně je nutné doplňovat doměření polohopisu, aby bylo možné doplňkové cesty navrhnout v trasách, které budou sjízdné bez větších terénních úprav. Z výše uvedených důvodů původně stanovený termín nelze dodržet.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| Česká republika - - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |  | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Sněhov |
| --- | --- | --- |
| Místo: Liberec |  | Místo: Chrudim |

Dne: 28.3.2024					            Dne: 28.3.2024

| ………………………………. |  | ……………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek, |  | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. |
| ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |  | Místo: Chrudim |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

|  | Příloha č.1 ke Smlouvě č. 5-2021-541101- Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov Hlavní celek / dílčí část Měrná jednotka Počet Měrných jednotek Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč Cena bez DPH celkem v Kč Termín 6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole bod 33 1 500,00 49 500,00 31.5.2021 Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 4 000,00 4 000,00 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 148 800,00 118 400,00 30.9.2021 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 25 1 500,00 37 500,00 Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 100 bm 83 1 580,00 131 140,00 31.5.2022 6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 100 bm 180 1 800,00 324 000,00 31.7.2022 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 100 bm 408 1 300,00 530 400,00 31.10.2022 6.2.4 Rozbor současného stavu ha 332 320,00 106 240,00 31.12.2021 6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 332 370,00 122 840,00 31.1.2023 Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 1 424 020,00 31.01.2023 6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 332 690,00 229 080,00 31.03.2023 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení ha 2 300,00 600,00 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 21 630,00 13 230,00 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 0 880,00 0,00 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) ks 1 5 000,00 5 000,00 6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 10 000,00 10 000,00 31.05.2024 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 174 1 140,00 198 360,00 30.06.2024 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00 do 1 měsíce od výzvy Objednatele Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 496 270,00 6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 do 3 měsíců od výzvy Objednatele 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 5 000,00 5 000,00 do 3 měsíců od výzvy Objednatele 6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 332 500,00 166 000,00 do 3 měsíců od výzvy Objednatele Mapového dílo celkem bez DPH v Kč 176 000,00 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 424 020,00 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 496 270,00 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 176 000,00 Celková cena bez DPH v Kč 2 096 290,00 DPH 21% v Kč 440 220,90 Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 536 510,90 Česká republika – Státní pozemkový úřad Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov ………………………….. ……………………………………… Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. |
| --- | --- |