**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

 ve věcech smluvních: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

 ve věcech technických: Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

*Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxx*

(dále jen „**objednatel**“)

1. **4mont elektric s.r.o.**

se sídlem: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zastoupena: Bc. Ondřěj Topič

IČO: 07087896

DIČ: CZ07087896

bankovní spojení: česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 74464.

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:*

*xxx*

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.11.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **„ Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu “**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče před realizací díla předpokládat.
	2. Výše uvedené provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Také vyvstaly nové požadavky, které objednatel vznesl po konzultaci s uživatelem daného pracoviště. Bylo nutné provést:
* Návrh rozvodů VZT dle nové dispozice- zpracování nové dokumentace rozvodů
* Kompletní zaměření stávající dispozice prostor 2NP,vč. Dispozice technologie laboratoří s napojením na novou VZT (kolize se skutečnými napojovacími místy)
* Nové dispoziční umístění rozvaděče R-VZT z 1.NP do 2.NP (dispoziční kolize)
* Změnu trasy vedení přívodního potrubí VZT z prostor schodiště přímo do prostoru centrální chodby (kolize s výtahovou šachtou)
* Doplnění stavebních a přidružených prací dotčených skutečností
	1. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
	2. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

*„8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL\_001 až č. ZL\_004, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*

*8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL\_001 až č. ZL\_004, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

*„*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **2 198 215,08** Kč bez DPH.

 Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy“.

*Rekapitulace ceny celkem:*

*Cena díla celkem dle SoD:*  *1 850 896,82 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD : 347 318,26 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD: 2 198 215,08 Kč bez DPH*

V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje odst. 8 o následující:

*„Příloha č. 3 : Změnové listy č.ZL\_001 až ZL\_004, včetně položkového rozpočtu“*

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. ZL\_001 až ZL\_004, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.3 nedílnou součástí SoD.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnové listy č. ZL\_001 až ZL\_004, včetně položkových rozpočtů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 27.3.2024…………………………………… za objednateleIng. Karel Siebert, MBA, ředitel |  | V Poličné dne …25.3.2024…………………………………za zhotoviteleBc. Ondřej Topič, jednatel společnosti |