|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 001 |  |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | *001/1 až 001/4* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Změna se týká úpravy dispozice vedení odsávacího potrubí na požadavek objednatele; dále změny barvy potrubí na bílé, a s tím souvisejících úprav a doplnění příslušenství potrubí; dále změny provedení odsávacích ventilátorů z kanálových na nástřešní;** **Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na půdě** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx a vrchní xxx), investora (xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu připojovacích míst technologií laboratoře (dispozice, počet); dále změna barvy potrubí na bílé – požadavek objednatele. Změny byly konzultovány v průběhu prací a odsouhlaseny.Změna provedení ventilátorů byla nutná z důvodu dispozičního umístění ventilátorů jednak na ploché střeše; a jednak změnou interiérového ventilátoru za nástřešní. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.001 – 4 strany
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 390.176,58 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 001  |  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
| xxx |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |