|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 001 | | | | |  |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | | *001/1 až 001/4* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Změna se týká úpravy dispozice vedení odsávacího potrubí na požadavek objednatele; dále změny barvy potrubí na bílé, a s tím souvisejících úprav a doplnění příslušenství potrubí; dále změny provedení odsávacích ventilátorů z kanálových na nástřešní;**  **Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na půdě** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx a vrchní xxx), investora (xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu připojovacích míst technologií laboratoře (dispozice, počet); dále změna barvy potrubí na bílé – požadavek objednatele. Změny byly konzultovány v průběhu prací a odsouhlaseny.  Změna provedení ventilátorů byla nutná z důvodu dispozičního umístění ventilátorů jednak na ploché střeše; a jednak změnou interiérového ventilátoru za nástřešní. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:   * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.001 – 4 strany | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 390.176,58 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 001 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| xxx | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |