|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 003 |  |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | *003/1 až 003/2* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Změna, v návaznosti na zněnu vedení VZT potrubí, se týká změny počtu vrtů/průrazů stavebními konstrukcemi; dále doplněním prostupu oknem; dále doplněním střešních prostupů/osazení střešních soklů na plochou střechu; dále demontáže původní VZT na chodbě; dále doplněním dobetonávky podlahy; dále doplněním izolace na půdě a střeše proti kondenzaci; dále doplněním dělící příčky na chodbě pro oddělení provozu laboratoří bez přerušení a staveniště ve 2.NP; dále doplněním úklidů; dále doplněním likvidace odpadů.** **Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a půdy.** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla dle požadavků objednatele s odkazem na ZL č.001 a ZL č.002; a dále na absence položek v zadávacím výkazu výměr.Změna se týká 2.NP a půdy (střechy).  |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.003 – 2strany
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 24.177,99 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 003  |  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
|  xxx |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |