|  |
| --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 004 |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | *004/1 až 004/3* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Změna se týká změny přemístění rozvaděče R-VZT z 1.NP rozvodny do chodby na 2.NP (absenci místo pro umístění v 1.NP; a tím související nerealizování některých z tras kabeláží a s ohledem na dispoziční změny VZT úpravu tras kabeláží; dále doplnění rozvaděče R-VZT o doplňky s vazbou na DA; dále doplnění hromosvodu na střeše k AHU-VZT.****Změna se týká půdorysu 1NP a 2.NP, dále střechy/půdy.** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx investora (náměstek xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras kabeláží a umístění rozvaděče R-VZT s ohledem na možnosti budovy a s ohledem na změny projektu dle ZL č.001 a ZL č.002.  |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.004 – 3 strany
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 54.365,35 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 004  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
|  Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |