**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, xxx

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o.**

Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 3v2d84r

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

IČO: 25567179

DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 131771

 (dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek č. 4**“)na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

#  Čl. I.

#  Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav Jamnice**“ je:

1. Přidání dílčí etapy, která navazuje svou cenou (vyhrazená cena v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu 9.1. a 9.3.1. smlouvy o dílo) na již proplacenou dílčí etapu 3.4.3. U nově vzniklé etapy se stanovuje počet MJ a termín následovně:

3.4.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – doměření – 9 MJ, do 15.05.2024.

Důvodem přidání této etapy je potřeba dodatečného zjišťování průběhu hranic pozemků, které vzniklo z důvodu podání nesouhlasu některých vlastníků při vyložení soupisů nároků (nesouhlas dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.).

1. Změna termínů předání u etap činností:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

Posun termínu výše uvedených etap z 30.06.2024 na 31.10.2024.

Důvodem pro změnu termínu o 3 měsíce je potřeba dodatečného zjišťování hranic pozemků dle bodu A. tohoto dodatku.

1. Změna počtu MJ u etap činností:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.6. Mapové dílo

Změna počtu MJ u výše uvedených etap z 380 MJ na 377 MJ.

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) – změna počtu MJ z 30 MJ na 22 MJ,

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 50 MJ na 52 Mj,

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 1 MJ na 3 MJ.

Počet MJ byl stanoven na základě skutečně odvedených prací.

Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocart CZ spol. s r. o.**

Místo: Ostrava Místo: Brno

Datum: 17. 04. 2024 Datum: 16. 04. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: Mgr. Dana LiškováFunkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel SvobodaFunkce: Jednatelé |
| **PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ** |
|  |
|  |