**SMLOUVA O DÍLO**

**(dále také jen smlouva)**

**č. objednatele:**

**č. zhotovitele: 1AS1240025**

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

#### OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s

Sídlo objednatele: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Zástupce: ., ředitel, na základě plné moci ze dne 24.2.2023

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: ., ředitel tel.

 e-mail: vojta@vak-bv.cz

- ve věcech technických: ,

 provozně technický náměstek tel.

 e-mail:

* oprávněn k převzetí: ,

 technolog střediska ČOV a kanalizací tel.

 e-mail:

IČ**:** 49455168 DIČ: CZ49455168

Registrace: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1176

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Břeclav, č.ú.:

Vyřizuje: , technický pracovník tel.

 e-mail:

(dále také jen objednatel)

**a**

**ZHOTOVITEL:** **FORTEX - AGS, a. s.**

Sídlo zhotovitele: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

**Nositel certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a 45001**

Zástupce: , ředitel divize ČOV,

 na základě plné moci ze dne 19.12.2023

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: , ředitel divize ČOV, tel.

 e-mail:

- ve věcech technických: , vedoucí výroby ČOV tel.

 e-mail:

IČ:00150584 DIČ:CZ699000025

Registrace: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 95

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:

Vyřizuje: tel.:

e-mail:

(dále také jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany)

**II. Výchozí podklady a údaje:**

1. Místo stavby: ČOV Podivín – ul. Pod Branou, GPS souřadnice: 48°49.38792', E 16°51.10755'

Název akce**: „ČOV Podivín“**

**III. Předmět smlouvy:**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle odst. 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu díla.

2. Předmětem zakázky dle této smlouvy (*dále též jen dílo*) je realizace díla (dodávka) dle cenové nabídky č. 240094-AS, ze dne 5.4.2024, a to v následujícím rozsahu:

|  |
| --- |
| **Provozní soubor** |
| Výměna 90 ks AME-D v AN1 |
| Výměna 90 ks AME-D v AN2 |
| Likvidace 90 ks AME-D demontovaných z AN1 |
| Likvidace 90 ks AME-D demontovaných z AN2 |
|  |

Podmínkou nástupu montážníků na servis je, aby nádrže byly vypuštěny a vyčištěny (na náklady objednatele). Pro odzkoušení aeračního systému zajistí objednatel napuštění vody cca 20 cm nad elementy ihned po montáži. Případné vícepráce budou provedeny a uhrazeny po odsouhlasení obou smluvních stran.

Dílo bude realizováno ve dvou etapách.

3. Doklady k dílu - Průvodní technická dokumentace:

osvědčení o jakosti a kompletnosti, prohlášení o shodě. Doklady předá zhotovitel objednateli při předání díla dle čl. IX.

**IV. Termín a místo provedení díla:**

1. Termín provedení díla - I. etapa: **do** **19.4.2024**

Termín provedení díla - II. etapa: **do** **3.5.2024**

Podmínkou zahájení provádění díla je předání staveniště v rozsahu stavební připravenosti nezbytné pro provedení díla.

2. Místem provádění díla je: **ČOV Podivín**– ul. Pod Branou,

GPS souřadnice: 48°49.38792', E 16°51.10755'

1. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění povinností objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti zhotoviteli při provádění díla.

**V. Cena díla:**

1. Cena díla dle čl. III. 1. **298.000,-** **Kč bez DPH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Provozní soubor** | **dodávka a montáž** |
| Výměna 90 ks AME-D v AN1 | 144 500,- |
| Výměna 90 ks AME-D v AN2 | 144 500,- |
| Likvidace 90 ks AME-D demontovaných z AN1 | 4 500,- |
| Likvidace 90 ks AME-D demontovaných z AN2 | 4 500,- |
| **Celkem bez DPH** | **298 000,-** |

**Cena zahrnuje dopravu pracovníků a náhradních elementů, provedení výměny elementů, celkové odzkoušení a kontrolu aeračního systému.**

2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a o tuto bude cena díla zvýšena. Podle zatřídění společnosti SIAK spol. s r.o., pro společnost FORTEX – AGS, a.s., dodávka a montáž aeračního systému nespadá pod přenesenou daňovou povinnost.

3. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na změně rozsahu díla, čímž se pro účely této smlouvy rozumí i provedení víceprací na žádost objednatele, budou uplatněny shodné jednotkové ceny.

1. Nedojde-li z důvodů ležících na straně objednatele k provedení díla do 2.11.2024, je zhotovitel oprávněn cenu díla bez DPH jednostranně zvýšit o 5 % z původně sjednané ceny díla.

5. Bude-li třeba z důvodů ležících na straně objednatele provést dílo ve více než dvou termínech, zavazuje se objednatel nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady, jež mu tím vzniknou.

**VI. Platební podmínky:**

1. Cenu díla (včetně DPH) se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli do **14 dnů** od vystavení faktury. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I.

2. Zhotovitel se zavazuje vystavit objednateli na sjednanou cenu díla fakturu – daňový doklad v souladu s předpisy daňového a finančního práva. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací a dodávek nebo předávací protokol, potvrzený pracovníkem objednatele pro věci technické nebo osobou oprávněnou k převzetí, jež jsou uvedeny v čl. I. smlouvy.

3. Faktury budou zaslány elektronicky na:

**VII. Předání staveniště:**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně vypořádání nároku třetích osob.

2. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně alespoň čtrnáct (14) dnů předem

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran s výslovným prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá.

4. Objednatel připraví staveniště v rozsahu:

- **soc. zařízení**

- **přípojku el. energie 230/400 V, 32 A v montážní zóně**

5. Nepřipravení či nezajištění kterékoli náležitosti staveniště dle sjednaného rozsahu v odst. 4 opravňuje zhotovitele k odmítnutí převzetí staveniště.

6. Objednatel provede ke dni zahájení provádění díla seznámení pracovníků zhotovitele s podmínkami prací, předpisy a organizačními směrnicemi, které je nutno respektovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na předaném staveništi.

7. Objednatel je ve smyslu Zákoníku práce povinen písemnou formou informovat zhotovitele o rizicích na díle a to formou vzájemně odsouhlaseného protokolu a předání a převzetí pracoviště. Protokol je samostatnou přílohou k zápisu o předání a převzetí staveniště.

**VIII. Další spolupráce smluvních stran a povinnost mlčenlivosti:**

1. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škody a dodatečné náklady, které zhotoviteli vzniknou tím, že objednatel poskytl zhotoviteli chybné podklady, zejména podklady s chybným vyznačením rozměrů či tvarů nádrží či s chybným vyznačením míst napojení vzduchu. Účastníci se dohodli, že zhotovitel neodpovídá za vady díla, jež vznikly v důsledku chybných podkladů či nesprávných informací předaných objednatelem zhotoviteli.

1. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla, případně toto pro zhotovitele zajistí.

3. Veškeré informace v jakékoli formě, které si strany na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní při plnění závazku z této smlouvy poskytly či poskytnou, považují smluvní strany za důvěrné. Obě smluvní strany se zavazují o těchto důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost, tedy zejména tyto nesdělovat třetím osobám či je používat k jinému účelu, než je splnění závazku z této smlouvy. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti představuje uplatnění práv vyplývajících z této smlouvy příslušnou smluvní stranou.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržovaní předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení montážních pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel prokazatelně (zápisem do montážního deníku) při nástupu pracovníků na montáž.

**IX. Předání a převzetí díla:**

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo po jeho dokončení. Dílo se považuje za dokončené, je-li úspěšně provedena zkouška funkčnosti. Na provedení zkoušky funkčnosti zajistí objednatel napuštění nádrže do výšky min. 30 cm nad povrchem namontovaných aeračních elementů tentýž den, ve kterém bude montáž prováděna. Při prodlení zkoušky funkčnosti ze strany objednatele, budou účtovány vícenáklady za montáž.

2. Zkouška bude provedena za přítomnosti technického zástupce objednatele za zhotovitelem stanovených podmínek.

3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o přesném termínu předání díla a konání zkoušky dle odst.2. O předání díla a průběhu předávacího řízení sepíší obě strany „*Zápis o předání a převzetí dokončeného díla dle § 2605 občanského zákoníku*“ (*dále též jen zápis*) a správnost v něm obsažených údajů stvrdí svými podpisy. V zápise objednatel uvede své výhrady k předanému dílu. Nebudou-li v zápise uvedeny žádné výhrady objednatele, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad.

4. Zhotovitel po předání díla zaškolí obsluhu.

5. Pro případ, že objednatel nesplní své povinnosti nezbytné pro konání zkoušky dle odst. 2, zavazuje se zhotoviteli uhradit zvýšené náklady na prostoje a další výjezdy na ČOV. Po dobu prodlení objednatele s plněním povinností dle odst. 2, není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

**X. kvalita díla a záruka:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a platným technickým normám ČSN.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců na technologickou část díla. Záruční doba běží ode dne provedení díla.

3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost, jednání objednatele, zejména jeho neodborné zacházení, zásahy či nedostatečná údržba, nebo jednáním třetí osoby.

4. Objednatel je povinen případné vady díla, včetně volby nároků z těchto vad, oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zhotoviteli, a to písemnou formou nejlépe na e-mail níže uvedeného, oprávněného zástupce zhotovitele: pan  **, tel.: , , e-mail:**

5. V případě oznámení vady, která se projeví v záruční době, a uplatnění nároku na její odstranění opravou předmětu díla, se zhotovitel zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě do pěti (5) dnů od doručení oznámení takové vady. V případě, že se bude jednat o neoprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla či ze záruky, zavazuje se objednatel náklady spojené s odstraněním předmětné vady uhradit zhotoviteli. Náklady spojené s odstraněním vady budou určeny dle cen stavebních prací, výrobků a materiálůpodle katalogů popisů a směrných cen vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., platných pro období, kdy byly vada zhotovitelem odstraněna.

**XI. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty:**

1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek ujednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se pro účely této smlouvy rovněž výslovně považuje, ocitne-li se objednatel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní z právních předpisů, jež jsou nezbytným předpokladem pro provedení díla, zejména s povinností předat zhotoviteli staveniště, s povinností dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno a s povinností zajistit podmínky pro konání zkoušky dle odst. 2 čl. IX., po dobu trvající déle jak patnáct (15) dnů. Stejně tak se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje prodlení objednatele s převzetím díla či zaplacením ceny díla, trvající déle jak patnáct (15) dnů.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z  ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. Právo na zaplacení smluvní pokuty je oprávněná smluvní strana povinna písemně uplatnit u povinné smluvní strany výzvou k jejím zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou třetím (3) dnem po doručení výzvy k jejím zaplacení povinné smluvní straně.

5. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

**XII. VYŠŠÍ MOC**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. epidemie, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat v montážním deníku. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

**XIII. Ostatní a závěrečná ujednání:**

1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít/podepsat a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tuto smlouvu je možné podepsat i elektronicky. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Cenová nabídka č. 240094-AS, ze dne 5.4.2024

Plná moc –.

Plná moc –

3. Není-li v této smlouvě odlišného ujednání, lze veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinnosti z této smlouvy činit výlučně jen v písemné formě. Dohodu o změně či zrušení závazků z této smlouvy lze uzavřít ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

4. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy společně a nerozdílně.

5. Zhotovitel má na svých webových stránkách umístěnu Politiku jakosti, ŽP a BOZP. Objednatel se může s těmito stránkami seznámit.

6. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, smlouvu si řádně přečetli a k seznámení s jejím obsahem měli dostatek času, s jejím obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tuto smlouvu neuzavírají v tísni, v rozrušení či z lehkomyslnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy

8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy do registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

**V Břeclavi dne: 17.4.2024 V Šumperku dne: 15.4.2024**

**Objednatel: ………………… Zhotovitel: …………………..**

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. FORTEX – AGS, a.s.**

.

ředitel ředitel divize ČOV

