|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **15** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Změna způsobu opravy vnitnřích omítek a materiálového řešení** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Na základě skutečného stavu stávajících omítek určených k opravě bylo zjištěno následující. Stav původních omítek neodpovídá roszahem zamýšlenému množství dle projektové dokumentace. Omítky jsou daleko více nesoudržné, vykazují značně odchylky od rovinnosti. Roszah oprav omítek by tak proti plánovanému stavu byl mnohem větší a nevedl by k očekáváné rovinnosti rekonstruovaných prostor. Z toho důvodu byla investorem dosuhlasena změna spočívající v kompletním odstranění omítek v rámci 1. NP a 2. NP. Nové omítky v 1., 2. a 3. NP budou provedeny jako sádrové, což povede ke zvyýšenému jak estetickému tak kvalitativnímu standardu. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Požadavek objednatele z ekonomických důvodů | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | XXXXXXXX | | Kč bez DPH |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: | NE |  | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXX | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXXXXXX | |  |  |
| AD: | XXXXXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXXXX | |  |  |