## DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2023**

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) těmito smluvními stranami:

## Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČO: 49777513

DIČ: CZ49777513

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

zastoupená: Ing. Petrem Benešem, kvestorem (dále jen „zhotovitel“)

a

## Teplo Chodov s.r.o.

se sídlem: U Porcelánky 1052, 357 35 Chodov

IČO: 05777003

DIČ: CZ05777003

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C 33965 zastoupená: Zdeňkem Süssenbeckem, jednatelem

(dále jen „objednatel“)

## ČI. 1 PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření 3D vizualizace, tvorba propagačních materiálů a infografiky pro biosolární zelenou střechu na základní škole Chodov (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo smluvní strany prodloužily termín plnění do 31. 3. 2024. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl z důvodu na straně objednatele v daném termínu dílo provést, dohodly se smluvní strany na opětovném prodloužení termínu pro provedení díla do 15. 6. 2024.
  2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II Smlouvy o dílo se mění tak, že se prodlužuje doba plnění díla. Nově čl. II Smlouvy o dílo zní:
     1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo popsané v této smlouvě a v příloze č. 1 provést nejpozději do 15. 6. 2024.
  3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

## ČI. 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  2. Tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců smluvních stran (ve formě kvalifikovaných elektronických podpisů či zaručených elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu). Podepsanou elektronickou verzi obdrží obě smluvní strany.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne …………… V Chodově dne …………….

Zhotovitel: Objednatel:

............................0..8.:4..9.:4..1.+..0.2.'.0.0.'........... ..........................................................

Ing. Petr Beneš Zdeněk Süssenbeck

kvestor jednatel

Západočeská univerzita v Plzni Teplo Chodov s.r.o.