**DODATEK č. 5**

**ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2004**

Čl. I

**Smluvní strany**

1. Objednatel **Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.**

Technologická 372/2 , 708 00 Ostrava - Pustkovec tel. : xxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1686

Zastoupen:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Roman Michalec, předseda představenstva Ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, technický manažer

IČ: 25379631

DIČ: CZ25379631

bankovní spojení číslo účtu :

1. Zhotovitel:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení : číslo účtu:

tel. fax. email

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba 19-7879640237/0100

**PETRON servis, s.r.o.**

Průběžná 6165/7, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40699

xxxxxxxxxxx, jednatelem

26860309

cz 26860309

česká spořitelna a.s., Ostrava

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

**Čl. li.**

**Předmět dodatku**

1. Změna ustanovení čl. VI. Cena díla týkající se harmonogramu provádění údržby zeleně, ceny pro jednotlivé úkony a stanovení paušálních měsíčních plateb. Smluvní strany se nově dohodly na tomto harmonogramu provádění údržby zeleně, ceny pro jednotlivé úkony a stanoveni paušálních měsíčních plateb:

**HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ ÚDRžBY ZELENĚ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce | Jedn. | Lokalita | Období | četnost |
| PIANO | TANDEM |
| Ošetřeni vysázených dřevin-solitérnl | ks | 16 | 414 | 03-04 | 1 X |
| Ošetření vysázených dřevin-ostatní | ks | 1329 | 320 | 03-04 | 1 X |
| Ošetření trávníků | m" | 700 | 2674 | 04 | 1 X |
| Kosení trávníků ( max. výška 1O cm) | m' | 700 | 2674 | 04-10 | 8x ·- |
| Chemické odpleveleni trávníků | m• | 700 | 2674 | 06 | 1 X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ošetřeni štěrkové plochy | m' | 60 |  | 06 | 1 *X* |
| Mulčovánl,dosypánl kůry, pletl, hnojeni | m' | 252 | 200 | 07 | 1 X |
| Pleti keřových skupin | m2 | 252 | 200 | 05,06,08,09 | 4x |
| Dosev trávníků | m' | 700 | 2674 | 04 | 1 X |
| Hnojeni trávníků | mz | 700 | 2674 | 04, 06, 08 | 3x |

**Ceník pro jednotlivé úkony**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO** - **popis** | **jedu.****m2 Iks)** | **výměra m2 ( ks)** | **četnost****x/rok** | **jednotk.****cena v Kč** | **CenaKč/rok bez DPH** |
| Pokosení trávníku, odvoz+likvidace | m' | 700 | **8** | 0,97 | 5432 |
| Chemické odpleveleni trávníku | m' | 700 | I | 2,31 | 1617 |
| Ošetření !nrovzdušnění) trávníku | m' | 700 | I | 1,3755 | 962,85 |
| Ošetření (vvnletí) štěrkové plochv | m' | 60 | I | 6,93 | 415,8 |
| Ošetření dfevin - soliterních | ks | 16 | I | 34,65 | 554,4 |
| Ošetření dřevin - ostatní | ks | 1329 | I | 5,775 | 7674,975 |
| Mulčování , dosvo kůry, pletí, hnojení | m' | 252 | I | 23,1 | 5821,2 |
| Pletí keřovvch skupin | m' | 252 | 4 | 3,3285 | 3355,128 |
| Dosev trávníků 0,25 kg/100m2 | m' | 700 | I | 0,525 | 367,5 |
| Hnoiení trávníků 2,00 kg/100m2 | m' | 700 | 3 | 0,525 | 1102,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| **PIANO** - **celkem bez DPH** | **27303,353** |
| **TANDEM- ooois** |  |  |  |  |  |
| Pokosení trávnlku, odvoz+likvidace | m' | 2674 | **8** | 0,97 | 20750,24 |
| Chemické odplevelení trávníků | m' | 2674 | I | 2,31 | 6176,94 |
| Ošetření !nrovzdušnění) trávníků | m' | 2674 | I | 1,3755 | 3678,087 |
| Ošetřeni dfevin - solitérních | ks | 414 | I | 24,6645 | 10211,103 |
| Ošetřeni dfevin - ostatní | ks | 320 | I | 5,775 | 1848 |
| Mulčování, dosvo kůrv, pletí, hnojení | m' | 200 | 1 | 23,l | 4620 |
| Pletí kefovvch skupin | m' | 200 | 4 | 3,3285 | 2662,8 |
| Dosev trávníků 0,25 kg/I 00m2 | m' | 2674 | I | 0,525 | 1403,85 |
| Hnojení trávníků 2,00 kg/I 00m2 | m' | 2674 | 3 | 0,525 | 4211,55 |
| **TANDEM** - **celkem bez DPH** |  |  |  |  | **55562,57** |
|  |
| **PIANO** + **TANDEM celkem bez DPH** | **82865,923** |
| **DPH20%** | **16573,185** |
| **CELKEM S DPH** | **99 439,11** |

**Stanovení paušálních měsíčních plateb**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Paušální částkv celkem PIANO TANDEM 2010** |
| cenabez DPH | DPH 20% | cena s DPH |
| Leden |  |  |  |
| Unor |  |  |  |
| Brezen |  |  |  |
| Duben | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Květen | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Cerven | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Cervenec | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Srpen | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Záfl | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Říjen | 11837,99 | 2367,60 | 14205,59 |
| Listopad |  |  |  |
| Prosinec |  |  |  |
| **CELKEM** | 82865,92 | 16573,18 | 99439,11 |

1. Změna ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle smlouvy se stanoví do konce roku 2010 na 82865,92 Kč bez DPH. Možné navýšení ceny v roce 2011 z titulu vývoje inflace bude možné pouze v případě, že inflace za celý rok 2010 přesáhne 5%. Možné navýšení ceny za dílo však bude dle dohody stran nejvýše o míru inflace.

Čl. Ill

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.6.2004 ve znění dodatků č.1 až č.4 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností 26.3.2010 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Součástí tohoto dodatku smlouvy je mapový podklad se zákresem rozsahu údržby zelen,9, který je nedílnou součástí této smlouvy (viz. příloha č.1).

V Ostravě dne 26.3.2010

V Ostravě dne 26.3.2010

**Příloha č.1**

