# DODATEK č. 4

**ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2004**

1. Objednatel

Zastoupen :

Čl. I

**Smluvní strany**

**Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.** Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec tel. : xxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1686

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Roman Michalec, předseda představenstva Ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, technický manažer

IČ: 25379631

DIČ: CZ25379631

bankovní spojení číslo účtu :

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba 19-7879640237 *IO*100

### ,,,,,.....

1. Zhotovitel:

zastoupen:

IČ :

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

tel. fax. email

**PETRON servis, s.r.o.**

Průběžná 6165/7, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40699

xxxxxxxxxxx, jednatelem

26860309

CZ 26860309

česká spořitelna a.s., Ostrava xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

[xxxxx](mailto:info@petronservis.cz)

**Čl. li.**

**Předmět dodatku**



* 1. Změna ustanovení čl. VI. Cena díla týkající se harmonogramu provádění údržby zeleně, ceny pro jednotlivé úkony a stanovení paušálních měsíčních plateb. Smluvní strany se nově dohodly na tomto harmonogramu provádění údržby zeleně, ceny pro jednotlivé úkony a stanovení paušálních měsíčních plateb:

**HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY ZELENĚ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce | Jedn. | Lokalita | | Období | četnost |
| **PIANO** | TANDEM |
| Interiérová zeleň | ks | 15 |  | 1-12 | 104 X |
| Ošetrení vysázených dřevin-solitérní | ks | 16 | 414 | 03-04 | 1 X |
| Ošetření vysázených dřevin-ostatní | ks | 1329 | 320 | 03-04 | 1 X |
| Ošetření trávníků | *ml* | 1805 | 2674 | 04 | 1 X |
| Kosení trávníků ( max. výška 1O cm) | m..: | 1805 | 2674 | 04-10 | 8x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení trávníků | m2 | 1805 | 2674 | 06 | 1 X |
| Ošetření štěrkové plochy | m" | 60 |  | 06 | 1 X |
| Mulčování,dosypání kůry, pletí, hnojení | *mL* | 252 | 200 | 07 | 1 X |
| Pletí keřových skupin | m" | 252 | 200 | 05,06,08,09 | 4x |
| Dosev trávníků | m" | 1805 | 2674 | 04 | 1 X |
| Hnojení trávníků | m" | 1805 | 2674 | 04, 06, 08 | 3x |

**Cem'k pro J"ed notr1v·e·ukony**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO** - **po pis** | **jedn. m2 (ks)** | **výměra m2** ( **ks**  ) | **četnost x/rok** | **jednotk.**  **cena v Kč** | **CenaKč/rok bez DPH** |
| Pokosení trávníku, odvoz+likvidace | m2 | 1805 | 8 | 0,8085 | 11 674,74 |
| Chemické odplevelení trávníku | m2 | 1805 | 1 | 2,31 | 4 169,55 |
| Ošetření *(* provzdušnění) trávníku | m2 | 1805 | 1 | 1,3755 | 2 482,78 |
| Ošetření (vypletí) štěrkové plochy | m2 | 60 | 1 | 6,93 | 415,80 |
| Ošetření dřevin - solitemích | ks | 16 | 1 | 34,65 | 554,40 |
| Ošetření dřevin - ostatní | ks | 1329 | 1 | 5,775 | 7 674,98 |
| Mulčování , dosyp kůry, pletí, hnojení | m2 | 252 | 1 | 23,1 | 5 821,20 |
| Pletí keřových skupin | m2 | 252 | 4 | 3,3285 | 3 355,13 |
| Dosev trávníků 0,25 kg/100m2 | m2 | 1805 | 1 | 0,525 | 947,63 |
| Hnojení trávníků 2,00 kg/100m2 | m2 | 1805 | 3 | 0,525 | 2 842,88 |
| Interiérová zeleň | ks | 15 | 104 | 5,775 | 9 009,00 |
| **PIANO** - **celkem bez DPH** | | | | | **48 948,07** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TANDEM** - **popis** |  |  |  |  |  |
| Pokosení trávníku , odvoz+likvi dace | m2 | 2674 | 8 | 0,8085 | 17295,432 |
| Chemické odplevelení trávníků | m2 | 2674 | 1 | 2,31 | 6176,94 |
| Ošetření (provzdušnění ) trávníků | m2 | 2674 | 1 | l,3755 | 3678,087 |
| Ošetření dřevin - solitérních | ks | 414 | 1 | 24,6645 | 10211,103 |
| Ošetření dřevin - ostatní | ks | 320 | 1 | 5,775 | 1848 |
| Mulčování, dosyp kůry, pletí, hnojení | m2 | 200 | 1 | 23,l | 4620 |
| Pletí keřových skupin | m2 | 200 | 4 | 3,3285 | 2662,8 |
| Dosev trávníků 0,25 kg/100m 2 | m2 | 2674 | 1 | 0,525 | 1403,85 |
| Hnojení trávníků 2,00 kg/I 00m2 | m2 | 2674 | 3 | 0,525 | 4211,55 |
| **TANDEM** - **celkem bez DPH** |  |  |  |  | **52 107,76** |
|  | | | | | |
| **PIANO** + **TANDEM celkem bez DPH** | | | | | **101 055,83** |
| **DPH 19** % | | | | | **19 200,61** |
| **CELKEM S DPH** | | | | | **120 256,44** |

**Stanovem pau**,**s**- **a**I,**mch me**-**s1**·-**c**,**mc h pa**I **et b**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Paušální částk y celkem PIANO TANDEM** | | |
| cena  bez DPH | DPH 19% | cena s DPH |
| Leden |  |  |  |
| únor |  |  |  |
| Březen | 5554,03 | 1055,27 | 6609,29 |
| Duben | 13256,25 | 2518,69 | 15774,94 |
| Květen | 13256,25 | 2518,69 | 15774,94 |
| Červen | 13256,25 | 2518,69 | 15774,94 |
| Cervenec | 11156 ,25 | 2119,69 | 13275,94 |
| Srpen | 11156 ,25 | 2119,69 | 13275,94 |
| Září | 11156,25 | 2119,69 | 13275,94 |
| Říjen | 11156,25 | 2119,69 | 13275,94 |
| Listopad | 5554,03 | 1055,27 | 6609,29 |
| Prosinec | 5554,03 | 1055,27 | 6609,29 |
| **CELKEM** | 101055,83 | 19200,61 | 120256,44 |

* 1. Změna ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle smlouvy se stanoví do konce roku 2009 na 101 055,83 Kč bez DPH. Možné navýšení ceny v roce 201O z titulu vývoje inflace bude možné pouze v případě, že inflace za celý rok 2009 přesáhne 5%. Možné navýšení ceny za dílo však bude dle dohody stran nejvýše o míru inflace.

**Čl.** Ill

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.6.2004 ve znění dodatků č.1 až č.3 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností 12.3.2009 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Ostravě dne 12.3.2009 V Ostravě dne 12.3.2009

z objednatele za zhotovitele