**Příloha č. 3 – Harmonogram**

„RADIMOVA, č. akce 1000139 – BUS zastávky linky 164“

**Termín plnění:**

Zpracovaní a předání konceptu DUSP do 150 dní od nabytí účinnosti smlouvy

Projednání konceptu DUSP do 180 dní od zpracování konceptu DUSP

Zpracování a předání čistopis DUSP

Objednateli a podání žádosti o sloučené do 60 dní od projednání konceptu DUSP

řízení příslušnému správnímu úřadu

Zpracování a předání konceptu DVZ do 90 dní od nabytí PM společného povolení

Zpracování a předání čistopisu DVZ do 45 dní od předání připomínek Objednatele

ke konceptu DVZ