# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 604-2023-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:

Pobočka Tábor

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík

vedoucí pobočky Tábor

Tel.:	+ 420 724 179 204

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor		Tel.:	+420 724 179 203

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx odpovědný projektant

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	341302664/0600

IČ/DIČ:	64255611/CZ64255611 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.07.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování PD protipovodňových příkopů PŘI 19, 21, 29a, 29b, KoPÚ Roudná nad Lužnicí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Dne 25.3.2024 vydal MěÚ Soběslav pod č.j. MS/07772/2024 koordinované závazné stanovisko s upozorněním, že předloženou PD je nutné doplnit o vyjádření odborných lesních hospodářů (OLH) a poté požádat o vydání závazného stanoviska k rozhodnutí o uskutečnění záměru na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. O požadovaná vyjádření OLH bylo požádáno dne 3.4.2024. Do dnešního dne zhotovitel neobdržel všechna vyjádření OLH, z toho důvodu nebylo možné zatím požádat o závazné stanovisko dle požadavku v KZS. Z toho důvodu se mění termín předání Díla, a to takto:

3.1.1 	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

původní termín:	30.4.2024

nový termín:	31.5.2024

3.1.1.c) 	Dokumentace pro stavební povolení

původní termín:	do 30.4.2024

nový termín:	do 31.5.2024

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| PODPISOVÁ STRANA Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 18.4.2024 elektronicky podepsáno | “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.” Místo: Vysoké Mýto 18.4.2024 elektronicky podepsáno |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Jaroslav Jakoubek jednatel |