Rozpočet méněprací/víceprací

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01 |
| Investor: | Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 | Datum:  |

 Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob odeslání / předání datum:  | poštou | e-mailem | faxem | osobně |

**Odkazy na** specifikaci: na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací

na jinoučást smlouvy:

Předmět změny:

Změna části díla provedením konstrukcí jiným způsobem

Popis a zdůvodnění změny:

- Změna technologie provedení monolitických základů rampy na ztracené bednění z důvodu zkrácení času provedení v nepříznivých klimatických podmínkách.

- Změna zásypového materiálu tělesa rampy a pod zámkovou dlažbu. Původní jílovitá zemina
je nezhutnitelná pro konstrukční vrstvy komunikací. Nahrazena betonovým recyklátem.

Vícepráce: …..,- Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce: ……………. Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*Stanovisko energetického specialisty:

Oznámení vydává:

**Stanovisko projektanta stavby:**

S uvedenými změnami souhlasím

**Stanovisko technického dozoru stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

Příloha:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. |
| Změnový listvystavil: |  |
| Datum: |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**Změna části díla provedení konstrukcí jiným způsobem**Popis a zdůvodnění změny:**- Změna technologie provedení monolitických základů rampy na ztracené bednění z důvodu zkrácení času provedení v nepříznivých klimatických podmínkách.**Vícepráce: ………..,- Kč bez DPH****Méněpráce: ………… Kč bez DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| **Kč** | **Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **Kč** | - |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo. | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum:  |