Rozpočet méněprací/víceprací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01 | |
| Investor: | Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 | Datum: |

Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |

**Odkazy na** specifikaci: na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna provedení díla výměnou jednoho výrobku za druhý

Popis a zdůvodnění změny:

**-** Změna rozměrů ocelových zárubní a dveřních křídel z důvodu nadměrného opotřebení zjištěného při demontáži prvků.

**-** Nová dveřní křídla po obvodu vyztužena masivním nákližkem a panty TRIO pro zvýšení odolnosti

Vícepráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce:,- Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

Oznámení vydává:

**Stanovisko projektanta stavby:**

S uvedenými změnami souhlasím

**Stanovisko technického dozoru stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | číslo ZL: 02 |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. | |
| Změnový list  vystavil: |  | |
| Datum: |  | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Změna provedení díla výměnou jednoho výrobku za druhý  **Popis a zdůvodnění změny:**  **-** Změna rozměrů ocelových zárubní a dveřních křídel z důvodu nadměrného opotřebení zjištěného při demontáži prvků.  **-** Nová dveřní křídla po obvodu vyztužena masivním nákližkem a panty TRIO pro zvýšení odolnosti  **Vícepráce: Kč bez DPH**  **Méněpráce: Kč bez DPH** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| **Kč** | **Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **Kč** |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo. | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |