Rozpočet méněprací/víceprací

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01 |
| Investor: | Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 | Datum:  |

Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob odeslání / předání datum:  | poštou | e-mailem | faxem | osobně |

**Odkazy na** specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna provedení díla výměnou nefunkčních rozvodů a prvků slaboproudu

Popis a zdůvodnění změny:

Kontrolní měření kabeláže slaboproudu prokázalo nutnost výměny části rozvodů EPS, TV a Datové sítě.

Vícepráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

Oznámení vydává:

zhotovitel

Příloha:

Objednatel

Odbor evropských projektů

**Stanovisko technického dozoru stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. |
| Změnový listvystavil: |  |
| Datum: |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**Změna provedení díla výměnou nefunkčních rozvodů a prvků slaboproudu**Popis a zdůvodnění změny:**Kontrolní měření kabeláže slaboproudu prokázalo nutnost výměny části rozvodů EPS, TV a Datové sítě.**Vícepráce: Kč bez DPH****Méněpráce: Kč bez DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| Kč | Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| Kč | - |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo. | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum:  |