Rozpočet méněprací/víceprací

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01 |
| Investor: | Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 | Datum:  |

Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob odeslání / předání datum:  | poštou | e-mailem | faxem | osobně |

**Odkazy na** specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna provedení díla doplněním prvků silnoproudé instalace

Popis a zdůvodnění změny:

- Chybějící jističe v rozvaděčích NN pro osvětlení 1np, 2 np

- Chybějící kabeláž pro rozvody osvětlení 1np, 2 np

Vícepráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

**Stanovisko projektanta stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

**Stanovisko technického dozoru stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

Odbor evropských projektů

Objednatel

zhotovitel

Oznámení vydává:

Příloha:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 7 |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. |
| Změnový listvystavil: |  |
| Datum: |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny:**Změna provedení díla doplněním prvků silnoproudé instalace**Popis a zdůvodnění změny:**- Chybějící jističe v rozvaděčích NN pro osvětlení 1np, 2 np- Chybějící kabeláž pro rozvody osvětlení 1np, 2 np**Vícepráce: Kč bez DPH****Méněpráce: Kč bez DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| Kč | Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| Kč | - |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co |
| do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| pro celé dílo. |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
|  |  |
| Datum: | Datum: |