METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

PŘÍLOHA 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku** | | | | | | |
| Označení/číslo původní Smlouvy:  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  Dílo: **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo změny):  **ASR/005 (výplně otvorů - DŘ za AL)** | | | | Číslo Změnového listu: **.005..** |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: **...005...**  Objednatel: **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**  Správce stavby: **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)**  Zhotovitel: **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522** | | | | | | |
| **Přílohy Změnového listu:**   1. popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: **(viz níže)** 2. schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:   **nemá vliv na smluvní harmonogram**   1. schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn   položek): **viz Příloha č.1** | | | |  | Paré č. Příjemce   1. Objednatel 2. Správce stavby 3. Zhotovitel | |
| Iniciátor změny: **Zhotovitel** Popis Změny: | | | | | | |
| **Projektová dokumentace pro společné povolení (výběr zhotovitele) předpokládala jako výplně otvorů ve 2. - 4. a 8. NP prosklené dřevěné stěny. Po vyhodnocení tohoto řešení navrhl Zhotovitel záměnu dřevěné konstrukce výplní za hliníkové. Důvodem je zejména vyšší akustický útlum hliníkových příček a záměr sjednotit materiálové řešení příček s již rekonstruovanými prostorami v 5. - 7. NP. V celkovém součtu dojde v rámci záměny konstrukčního řešení prosklených příček k úspoře.**  Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: **§222, odst.7** | | | | | | |
|  | | Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
| Cena vypuštěných prací | | | Cena dodatečných prací Saldo | |
| **7.645.330,39** | | | **5.757.659,26 -1.887.671,13** | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | | Datum: | | | Podpis:  XXXXXX  XXXX |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  XXXXX | | Datum: | | | Podpis  XXXXX |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | | Datum: | | | XXXXX |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | | Datum: | | | XXXXXX |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | | Datum: | | | XXXXX |
|  |  | |  | | | XXXXX |