METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

PŘÍLOHA 2

|  |
| --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku** |
| Označení/číslo původní Smlouvy:**Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022****CES SFDI 47/2022**Dílo: **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo změny):**ASR/005 (výplně otvorů - DŘ za AL)** | Číslo Změnového listu: **.005..** |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: **...005...**Objednatel: **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**Správce stavby: **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)**Zhotovitel: **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522** |
| **Přílohy Změnového listu:**1. popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: **(viz níže)**
2. schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:

**nemá vliv na smluvní harmonogram**1. schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn

položek): **viz Příloha č.1** |  | Paré č. Příjemce1. Objednatel
2. Správce stavby
3. Zhotovitel
 |
| Iniciátor změny: **Zhotovitel** Popis Změny: |
| **Projektová dokumentace pro společné povolení (výběr zhotovitele) předpokládala jako výplně otvorů ve 2. - 4. a 8. NP prosklené dřevěné stěny. Po vyhodnocení tohoto řešení navrhl Zhotovitel záměnu dřevěné konstrukce výplní za hliníkové. Důvodem je zejména vyšší akustický útlum hliníkových příček a záměr sjednotit materiálové řešení příček s již rekonstruovanými prostorami v 5. - 7. NP. V celkovém součtu dojde v rámci záměny konstrukčního řešení prosklených příček k úspoře.**Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: **§222, odst.7** |
|  | Údaje v Kč bez DPH:  |
| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací Saldo |
| **7.645.330,39**  | **5.757.659,26 -1.887.671,13** |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| Zhotovitel | Jméno:XXXXX | Datum: | Podpis:XXXXXXXXXX |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:XXXXX | Datum: | PodpisXXXXX |
| Správce stavby | Jméno:XXXXX | Datum: | XXXXX |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum: | XXXXXX |
| Objednatel | Jméno:Ing. Lucie Bartáková | Datum: | XXXXX |
|  |  |  | XXXXX |