**Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2023 na realizaci stavby
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

****město Český Těšín****

**se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín**

**IČO: 00297437**

**DIČ: CZ00297437**

**zastoupen: Karlem Kulou, starostou města**

(dále jen „**OBJEDNATEL**“)

**a**

**ELTODO, a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

Zastoupena: Luděk Horák – předseda představenstva

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva

MVDr. Veronika Tykačová – člen představenstva

Ing. Michal Petřík – člen představenstva

Ing. Vítězslav Chmelík – člen představenstva

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

 (dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 4, 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce týkající se SO 101 Chodník s odvodněním, SO 102 Rekonstrukce chodníku, SO 103 Prodloužení cyklostezky, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402.1 SSZ – modernizace SSZ Frýdecká – Sokolovská, VRN Vedlejší rozpočtové náklady, které vznikly na základě skutečného zaměření realizované stavby, dále se neprováděla výměna podloží a pažení výkopů.

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 09. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 11. 10. 2023 a Dodatku č. 3
ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4
	1. **Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.3 tohoto znění:**

3.1.3. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 3. Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3 tvoří přílohu č. 5, této Smlouvy.

## **Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH 11 674 817,50 Kč

méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH – 1 481 782,82 Kč

vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH + 199 333,79 Kč

cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatků č. 1 až 4 10 392 368,47 Kč

DPH 21% 2 182 397,38 Kč

**cena díla dle Smlouvy vč. DPH ve znění Dodatků č. 1 až 4 12 574 765,85 Kč**

* 1. **Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje
	o novou přílohu č. 5 tohoto znění:**

5. Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
	2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 4 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
	3. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Tento Dodatek č. 4 je zároveň vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
	4. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4,
	zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1337/21./1/RM dne 09. 04. 2024.

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| V Českém Těšíně dne 19. 04. 2024**město Český Těšín** | V Praze dne 17. 04. 2024**ELTODO, a.s.** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: Karel KulaFunkce: starosta | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: MVDr. Veronika TykačováFunkce: člen představenstva |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: Mgr. Ladislav BeranFunkce: místopředseda představenstva |