# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
# obch. rejstřík: zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287
# sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
# jednající: Pavel Navláčil, jednatel
# IČ: 25301144
# DIČ: CZ25301144
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
# č. účtu: 1400287359/0800
# IBAN: CZ44 0800 0000 0014 0028 7359
# SWIFT: GIBACZPX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/729/Lt, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v rekonstrukci oddělení 22 OCHO ve 4. NP budovy P objednatele (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 – 20, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 2, 4 - 6, 8, 9, 12, 13, 17 - 20 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 2, 4 - 6, 8, 9, 12, 13, 17 – 20 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 614 432,44 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 695 826,32 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ provedená tímto dodatkem činí 1 310 258,76 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 3, 7, 10, 11, 14 - 16 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o dodatečné stavební práce nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 764 106 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 147 868,06 Kč. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ provedený tímto dodatkem činí 616 237,94 Kč bez DPH.

Dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že hlavní elektrorozvaděč navržený v projektové dokumentaci neodpovídá velikostí ani provedením (nutnost protipožárního provedení) skutečným potřebám. Nový rozvaděč bylo možné objednat nejdříve až 16. 2. 2024, a to po upřesnění jeho provedení a velikosti projektantem s tím, že nový rozvaděč bude dodán do 7 týdnů od objednání. Z tohoto důvodu se v souladu s čl. VIII. odst. 5 smlouvy prodlužuje lhůta pro dokončení a předání díla o dobu trvání této překážky plnění, která nastala nezávisle na vůli smluvních stran. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli po odpadnutí této překážky plnění, tj. nejpozději do 7 týdnů od objednání nového rozvaděče (tj. do 28. 3. 2024).

Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 534 844,06 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto dodatku) činí 13 210 837,91 Kč bez DPH.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – změnové listy + položkový rozpočet

# Ve Zlíně, dne 18. 4. 2024 V Brně dne 19. 4. 2024
# ................................................. ...................................................
Navláčil stavební firma, s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pavel Navláčil	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
#