**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 98/2017**

**číslo smlouvy dodavatele: H 16-057**

**Název díla:**

**„Jez na Ohři u Solivárny – výstavba rybího přechodu – studie proveditelnosti“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: HG partner s.r.o.**

 Smetanova 200, 250 82 Úvaly

**IČ:** 27221253

**DIČ:** CZ27221253

**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

**Dodavatele zastupuje:**

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 2. 2017.

**Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.**

*Původní znění:*

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

**Zahájení díla:** 06.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní studie): **20.6.2017**

**Ukončení díla:**  **31.07.2017**

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

***Nové znění:***

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** 06.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní studie): **31.7.2017**

**Ukončení díla:**  **31.08.2017**

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne Úvaly, dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.